ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

| _3 июня 2021 года |  | № 4/25-8 |
| --- | --- | --- |

г. Калининград

О Плане мероприятий Избирательной комиссии Калининградской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года

Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Калининградской области Юспина С. Ю., руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 27 Уставного Закона Калининградской области от 29 сентября 2010 года № 497 «О выборах депутатов Калининградской областной Думы», пунктом 3.1 Рекомендаций по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7, Избирательная комиссия Калининградской области решила:

- Утвердить План мероприятий Избирательной комиссии Калининградской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года (прилагается).

- Направить настоящее решение в Калининградские региональные отделения общероссийских общественных организаций инвалидов, территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований Калининградской области.

- Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в сетевом издании «Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской области».

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на члена Избирательной комиссии Калининградской области Юспина С.Ю.

| Председатель Избирательной комиссии Калининградской области | И.П.Винярская |
| --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Калининградской области | О.Р.Баязитов |

Приложение

Утвержден

решением Избирательной комиссии

Калининградской области

от 3 июня 2021 г. № 4/25 -8

План

мероприятий Избирательной комиссии Калининградской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ Калининградской области ПО ПОДГОТОВКЕ КО ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии Калининградской области (далее - ИККО) с общественными организациями инвалидов (далее – организациями инвалидов) | по мере необходимости | Юспин С.Ю., Семчук Л.Н., Лачук С.В. |
| 1.2. | Координация и контроль реализации постановления ЦИК РФ от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации» (далее - постановление ЦИК России) | весь период | Юспин С.Ю., Семчук Л.Н., Глазунов А.Ф. |
| 1.3. | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям (избирательным комиссиям муниципальных образований) (далее - ТИК (ИКМО)) в реализации мероприятий, предусмотренных постановлением ЦИК России и планом основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | весь период | Юспин С.Ю., Семчук Л.Н., Глазунов А.Ф., Захарова Э.В., Лачук С.В. |
| 1.4. | Назначение членов ТИК (ИКМО) и участковых избирательных комиссий (далее - УИК) с правом решающего голоса, ответственных за организацию работы с избирателями, являющимися инвалидами, при подготовке и проведении выборов | июль | Юспин С.Ю., Глазунов А.Ф., ТИК (ИКМО), УИК |
| 1.5. | Обучение членов ТИК (ИКМО) и УИК особенностям работы с избирателями, имеющими инвалидность | август | Юспин С.Ю., Семчук Л.Н., Лачук С.В. |
| 1.6. | Взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями для оказания помощи гражданам Российской Федерации, являющимся инвалидами, а также пожилым и маломобильным людям на избирательных участках | весь период | Юспин С.Ю., Глазунов А.Ф., ТИК (ИКМО), УИК |
| 1.7. | Участие в обучении добровольцев (волонтеров) работе с гражданами, являющимися инвалидами, а также с людьми пожилого возраста на избирательных участках | сентябрь | Юспин С.Ю., Глазунов А.Ф., ТИК (ИКМО), органы соцзащиты |
| 1.8. | Рассмотрение вопросов обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в рамках проведения совещаний по вопросам подготовки к выборам (в т.ч. в режиме видеоконференцсвязи) | весь период | Юспин С.Ю., Семчук Л.Н., ТИК (ИКМО) |
| 1.9. | Работа с представителями организаций инвалидов, органами социальной защиты населения по включению их в резерв составов УИК | весь период | Юспин С.Ю., Семчук Л.Н., ТИК (ИКМО) |
| 1.10. | Подготовка нормативных правовых актов ИККО для гарантий реализации активного и пассивного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в том числе в части оборудования избирательных участков | весь период | Юспин С.Ю., Семчук Л.Н., Лачук С.В., ТИК (ИКМО) |
| 1.11. | Направление сведений о численности на соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, с указанием групп и категорий инвалидности, полученных ИККО от Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Калининградской области, в ТИК (ИКМО) | июль | Юспин С.Ю., Лачук С.В. |
| 1.12. | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям инвалидности, а также с учетом их фактического пребывания, подготовка и направление в ИККО информации (сведений) об избирателях, изъявивших желание принять участие в голосовании, в том числе вне помещения для голосования | август-сентябрь | Юспин С.Ю., Лачук С.В., ТИК и УИК, организации инвалидов, органы соцзащиты |
| 1.13. | Оказание содействия избирателям, являющихся инвалидами, в подаче заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения, голосовании вне помещения | август, сентябрь | ТИК и УИК, организации инвалидов, органы соцзащиты |
| Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг помещений для голосования на предмет беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся инвалидами, и голосования в нем. Направление в адрес глав муниципальных образований информации для принятия мер по оборудованию избирательных участков и помещений для голосования с учетом потребности в них инвалидов | июнь | Юспин С.Ю., ТИК и УИК, организации инвалидов, органы соцзащиты |
| 2.2. | Определение перечня избирательных участков для обеспечения их специальными средствами в помощь инвалидов по зрению (оптической коррекции (лупы), трафаретов для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Подготовка и направление соответствующей информации в ИККО | июль | Юспин С.Ю., Семчук Л.Н., Лачук С.В., ТИК (ИКМО) общественные организации ВОС (по согласованию) |
| 2.3. | Разработка и изготовление информационных материалов для слабовидящих и слабослышащих избирателей. Размещение их на избирательных участках. | август | Юспин С.Ю., Семчук Л.Н., Лачук С.В., ТИК (ИКМО), УИК |
| 2.4. | Оснащение избирательных участков необходимым оборудованием и приспособлениями для организации процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами (ширмы для голосования, специальные трафареты для заполнения избирательного бюллетеня, лупы, дополнительное освещение кабин для голосования и т.д.), предоставление соответствующей информации в ИККО | август | ИККО, ТИК (ИКМО), УИК |
| 2.5. | Уточнение и предоставление в ИККО информации для организации голосования избирателей, нуждающихся в предоставлении специального автотранспорта, находящихся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Оказание содействия в предоставлении транспорта для доставки таких граждан к месту голосования и обратно | сентябрь | Юспин С.Ю., Глазунов А.Ф., Лачук С.В., ТИК (ИКМО), органы соцзащиты |
| Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление мер по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о ходе подготовки и проведения выборов: - распространение информационных материалов о выборах в органах социальной защиты населения, государственных учреждениях социального обслуживания и местах наибольшей посещаемости гражданами, являющимися инвалидами; - размещение на сайте ИККО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об особенностях голосования различных категорий избирателей, являющихся инвалидами, о работе телефона «Горячей линии» по связи с избирателями; - изготовление для слабовидящих избирателей информационных материалов увеличенным шрифтом, удобным для прочтения, и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. | весь период | ИККО, ТИК (ИКМО),УИК, СМИ, органы соцзащиты населения, учреждения социального обслуживания |
| 3.2. | Информирование актива общественных организаций инвалидов, специалистов органов социальной защиты населения, сотрудников государственных учреждений социального обслуживания, которые будут задействованы в информировании обслуживаемых, в том числе на дому, избирателей, являющихся инвалидами, о ходе подготовки и проведения выборов, о возможных формах и способах реализации ими активного избирательного права, о работе телефона «Горячей линии» по связи с избирателями | весь период | Семчук Л.Н., ТИК (ИКМО), СМИ, органы соцзащиты населения, учреждения социального обслуживания |
| 3.3. | Направление в специальные библиотеки для слепых необходимых информационных материалов, которые адаптированные для данной категории избирателей | август | Семчук Л.Н., Лачук С.В. |
| 3.4. | Проведение совместно с Министерством социальной политики Калининградской области и общественными организациями инвалидов рабочего совещания по разъяснению Порядка подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов | июнь | ИККО, ТИК (ИКМО), общественные организации инвалидов |
| 3.5. | Взаимодействие с региональными и муниципальными СМИ в организации информирования граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, о возможных формах и способах реализации ими активного избирательного права, предусмотренных законодательством о выборах | июнь - сентябрь 2021 года | Юспин С.Ю., ТИК (ИКМО) |
| 3.6. | Информирование граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, об итогах голосования и результатах выборов, в том числе через общественные организации инвалидов | сентябрь 2021 года | Юспин С.Ю. Семчук Л.Н., ТИК (ИКМО) |
| 3.7. | Обсуждение итогов работы на территории Калининградской области по вопросам обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов, подготовка аналитической информации | до 01 ноября 2021 года | Юспин С.Ю., Рабочая группа |
| Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ (17 – 19.09.2021 г.) |  |  |  |
| 4.1. | Содействие гражданам, являющимся инвалидами, в ознакомлении с информационно-разъяснительными материалами о выборах, в том числе с информацией, изготовленной специально для слепых и слабовидящих избирателей. Сопровождение их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) | день (дни) голосования | УИК, волонтеры, органы соцзащиты населения, учреждения социального обслуживания |
| 4.2. | Содействие гражданам, не имеющим возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, в реализации права воспользоваться для этого помощью другого избирателя (кроме члена комиссии, кандидата, представителя избирательного объединения, доверенного лица кандидата, наблюдателя) | день (дни) голосования | УИК |
| 4.3. | Содействие в организации сопровождения граждан, являющихся инвалидами, от места их нахождения до избирательного участка или обеспечение голосования вне помещения для голосования (на дому). Помощь при входе и выходе из помещения для голосования | день (дни) голосования | УИК, волонтеры (по согласованию) |
| 4.4. | Организация содействия в доставке избирателей, являющихся инвалидами, в помещение для голосования | день (дни) голосования | ТИК (ИКМО), органы соцзащиты, учреждения социального обслуживания |
| 4.5. | Сбор, анализ и подготовка информации об участии граждан, являющихся инвалидами, в голосовании в помещениях для голосования избирательных участков и вне помещений для голосования | день (дни) голосования | Семчук Л.Н., Лачук С.В., ТИК (ИКМО), УИК |
| 4.6. | Обобщение и подготовка информации о количестве проголосовавших граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на выборах | не позднее 24 сентября 2021 года | Юспин С.Ю., Лачук С.В., ТИК (ИКМО) |