ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
	 _3 июня 2021 года
	
	№ 4/25-8


г. Калининград

О Плане мероприятий Избирательной комиссии Калининградской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года

Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Калининградской области Юспина С. Ю., руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 27 Уставного Закона Калининградской области от 29 сентября 2010 года № 497 «О выборах депутатов Калининградской областной Думы», пунктом 3.1 Рекомендаций по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7, Избирательная комиссия Калининградской области решила:
1. Утвердить План мероприятий Избирательной комиссии Калининградской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года (прилагается).
2. Направить настоящее решение в Калининградские региональные отделения общероссийских общественных организаций инвалидов, территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований Калининградской области.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в сетевом издании «Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на члена Избирательной комиссии Калининградской области Юспина С.Ю.
           
	Председатель
Избирательной комиссии
Калининградской области 
	

И.П.Винярская

	
	

	Секретарь
Избирательной комиссии
Калининградской области
	

О.Р.Баязитов


Приложение
Утвержден
решением Избирательной комиссии
Калининградской области
от 3 июня 2021 г. № 4/25 -8

План 
мероприятий Избирательной комиссии Калининградской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ КО ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

	1.1.
	Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии Калининградской области (далее - ИККО) с общественными организациями инвалидов (далее – организациями инвалидов)
	по мере необходимости
	Юспин С.Ю.,
Семчук Л.Н.,
Лачук С.В.

	1.2.
	Координация и контроль реализации постановления ЦИК РФ от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации» (далее - постановление ЦИК России)
	весь период
	Юспин С.Ю.,
Семчук Л.Н.,
Глазунов А.Ф.

	1.3.
	Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям (избирательным комиссиям муниципальных образований) (далее - ТИК (ИКМО)) в реализации мероприятий, предусмотренных постановлением ЦИК России и планом основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами
	весь период
	Юспин С.Ю.,
Семчук Л.Н.,
Глазунов А.Ф.,
Захарова Э.В.,
Лачук С.В.

	1.4.
	Назначение членов ТИК (ИКМО) и участковых избирательных комиссий (далее - УИК) с правом решающего голоса, ответственных за организацию работы с избирателями, являющимися инвалидами, при подготовке и проведении выборов
	июль
	Юспин С.Ю.,
Глазунов А.Ф.,
ТИК (ИКМО),
УИК

	1.5.
	Обучение членов ТИК (ИКМО) и УИК особенностям работы с избирателями, имеющими инвалидность
	август
	Юспин С.Ю.,
Семчук Л.Н.,
Лачук С.В.

	1.6.
	Взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями для оказания помощи гражданам Российской Федерации, являющимся инвалидами, а также пожилым и маломобильным людям на избирательных участках 
	весь период
	Юспин С.Ю.,
Глазунов А.Ф., 
ТИК (ИКМО), 
УИК

	1.7.
	Участие в обучении добровольцев (волонтеров) работе с гражданами, являющимися инвалидами, а также с людьми пожилого возраста на избирательных участках 
	сентябрь
	Юспин С.Ю.,
Глазунов А.Ф., 
ТИК (ИКМО), 
органы соцзащиты

	1.8.
	Рассмотрение вопросов обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в рамках проведения совещаний по вопросам подготовки к выборам (в т.ч. в режиме видеоконференцсвязи)
	весь период
	Юспин С.Ю.,
Семчук Л.Н.,
ТИК (ИКМО)

	1.9.
	Работа с представителями организаций инвалидов, органами социальной защиты населения по включению их в резерв составов УИК
	весь период
	Юспин С.Ю.,
Семчук Л.Н.,
ТИК (ИКМО)

	1.10.
	Подготовка нормативных правовых актов ИККО для гарантий реализации активного и пассивного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в том числе в части оборудования избирательных участков
	весь период
	Юспин С.Ю.,
Семчук Л.Н.,
Лачук С.В.,
ТИК (ИКМО)

	1.11.
	Направление сведений о численности на соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, с указанием групп и категорий инвалидности, полученных ИККО от Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Калининградской области, в ТИК (ИКМО)
	июль
	Юспин С.Ю.,
Лачук С.В.

	1.12.
	Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям инвалидности, а также с учетом их фактического пребывания, подготовка и направление в ИККО информации (сведений) об избирателях, изъявивших желание принять участие в голосовании, в том числе вне помещения для голосования 
	август-сентябрь
	Юспин С.Ю.,
Лачук С.В.,
ТИК и УИК, 
организации инвалидов,
органы соцзащиты

	1.13.
	Оказание содействия избирателям, являющихся инвалидами, в подаче заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения, голосовании вне помещения
	август, сентябрь
	ТИК и УИК, 
организации инвалидов,
органы соцзащиты

	Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

	2.1.
	Мониторинг помещений для голосования на предмет беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся инвалидами, и голосования в нем. Направление в адрес глав муниципальных образований информации для принятия мер по оборудованию избирательных участков и помещений для голосования с учетом потребности в них инвалидов
	июнь
	Юспин С.Ю.,
ТИК и УИК, 
организации инвалидов, 
органы соцзащиты

	2.2.
	Определение перечня избирательных участков для обеспечения их специальными средствами в помощь инвалидов по зрению (оптической коррекции (лупы), трафаретов для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Подготовка и направление соответствующей информации в ИККО
	июль
	Юспин С.Ю.,
Семчук Л.Н.,
Лачук С.В.,
ТИК (ИКМО) общественные организации ВОС (по согласованию)

	2.3.
	Разработка и изготовление информационных материалов для слабовидящих и слабослышащих избирателей. 
Размещение их на избирательных участках.
	август
	Юспин С.Ю.,
Семчук Л.Н.,
Лачук С.В.,
ТИК (ИКМО),
УИК

	2.4.
	Оснащение избирательных участков необходимым оборудованием и приспособлениями для организации процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами (ширмы для голосования, специальные трафареты для заполнения избирательного бюллетеня, лупы, дополнительное освещение кабин для голосования и т.д.), предоставление соответствующей информации в ИККО 
	август
	ИККО,
ТИК (ИКМО),
УИК

	2.5.
	Уточнение и предоставление в ИККО информации для организации голосования избирателей, нуждающихся в предоставлении специального автотранспорта, находящихся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Оказание содействия в предоставлении транспорта для доставки таких граждан к месту голосования и обратно
	сентябрь
	Юспин С.Ю.,
Глазунов А.Ф.,
Лачук С.В.,
ТИК (ИКМО),
органы соцзащиты

	Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

	3.1.
	Осуществление мер по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о ходе подготовки и проведения выборов:
-   распространение информационных материалов о выборах в органах социальной защиты населения, государственных учреждениях социального обслуживания и местах наибольшей посещаемости гражданами, являющимися инвалидами;

- размещение на сайте ИККО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об особенностях голосования различных категорий избирателей, являющихся инвалидами, о работе телефона «Горячей линии» по связи с избирателями;
 - изготовление для слабовидящих избирателей информационных материалов увеличенным шрифтом, удобным для прочтения, и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

	весь период
	ИККО,
ТИК (ИКМО),УИК,
СМИ,
органы соцзащиты населения, учреждения социального обслуживания

	3.2.
	Информирование актива общественных организаций инвалидов, специалистов органов социальной защиты населения, сотрудников государственных учреждений социального обслуживания, которые будут задействованы в информировании обслуживаемых, в том числе на дому, избирателей, являющихся инвалидами, о ходе подготовки и проведения выборов, о возможных формах и способах реализации ими активного избирательного права, о работе телефона «Горячей линии» по связи с избирателями
	весь период
	Семчук Л.Н.,
ТИК (ИКМО),
СМИ,
органы соцзащиты населения, учреждения социального обслуживания

	3.3.
	Направление в специальные библиотеки для слепых необходимых информационных материалов, которые адаптированные для данной категории избирателей
	август
	Семчук Л.Н.,
Лачук С.В.


	3.4.
	[bookmark: _Hlk499635004]Проведение совместно с Министерством социальной политики Калининградской области и общественными организациями инвалидов рабочего совещания по разъяснению Порядка подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов
	июнь
	ИККО,
ТИК (ИКМО),
общественные организации инвалидов

	3.5.
	Взаимодействие с региональными и муниципальными СМИ в организации информирования граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, о возможных формах и способах реализации ими активного избирательного права, предусмотренных законодательством о выборах
	июнь - сентябрь 
2021 года
	Юспин С.Ю.,
ТИК (ИКМО)

	3.6.
	Информирование граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, об итогах голосования и результатах выборов, в том числе через общественные организации инвалидов
	сентябрь 
2021 года
	Юспин С.Ю.
Семчук Л.Н.,
ТИК (ИКМО)

	3.7.
	Обсуждение итогов работы на территории Калининградской области по вопросам обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов, подготовка аналитической информации
	до 01 ноября 2021 года
	Юспин С.Ю.,
Рабочая группа

	Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ (17 – 19.09.2021 г.)

	4.1.
	Содействие гражданам, являющимся инвалидами, в ознакомлении с информационно-разъяснительными материалами о выборах, в том числе с информацией, изготовленной специально для слепых и слабовидящих избирателей. Сопровождение их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)
	день (дни) голосования
	УИК,
волонтеры,
органы соцзащиты населения, учреждения социального обслуживания

	4.2.
	Содействие гражданам, не имеющим возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, в реализации права воспользоваться для этого помощью другого избирателя (кроме члена комиссии, кандидата, представителя избирательного объединения, доверенного лица кандидата, наблюдателя)
	день (дни) голосования
	УИК

	4.3.
	Содействие в организации сопровождения граждан, являющихся инвалидами, от места их нахождения до избирательного участка или обеспечение голосования вне помещения для голосования (на дому). Помощь при входе и выходе из помещения для голосования
	день (дни) голосования
	УИК,
волонтеры (по согласованию)

	4.4.
	Организация содействия в доставке избирателей, являющихся инвалидами, в помещение для голосования
	день (дни) голосования
	ТИК (ИКМО),
органы соцзащиты, учреждения социального обслуживания

	4.5.
	Сбор, анализ и подготовка информации об участии граждан, являющихся инвалидами, в голосовании в помещениях для голосования избирательных участков и вне помещений для голосования
	день (дни) голосования
	Семчук Л.Н., Лачук С.В.,
ТИК (ИКМО),
УИК

	4.6.
	Обобщение и подготовка информации о количестве проголосовавших граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на выборах 
	не позднее 
24 сентября 2021 года
	Юспин С.Ю.,
Лачук С.В.,
ТИК (ИКМО)



