ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
	17 июня 2021 года
	
	№6/51-8


г. Калининград

О порядке использования Калининградского регионального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва, а также муниципальных избирательных кампаний в Единый день голосования 19 сентября 2021 года

В соответствии со статьей  74 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 4 и подпунктами 1-5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», статьей 89 Уставного закона Калининградской области «О выборах депутатов Калининградской областной Думы», статьей 67 Закона Калининградской области «О муниципальных выборах в Калининградской области», пунктом 2.5 Положения об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5, в целях автоматизации информационных процессов при подготовке и проведении выборов в Единый день голосования 19 сентября 2021 года Избирательная комиссия Калининградской области решила:
1. Использовать региональный фрагмент Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») при подготовке и проведении выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва.
2. Использовать региональный фрагмент ГАС «Выборы» при подготовке и проведении муниципальных избирательных кампаний в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.
3. Утвердить Порядок использования Калининградского регионального фрагмента ГАС «Выборы» при проведении выборов регионального и муниципального уровней в Единый день голосования 19 сентября 2021 года (прилагается).
4. Поручить Информационному центру ГАС «Выборы» Избирательной комиссии Калининградской области, председателям территориальных избирательных комиссий в рамках своих полномочий обеспечить использование программно-технических средств и информационных ресурсов Калининградского регионального фрагмента ГАС «Выборы» при проведении выборов в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.
5. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии, разместить его на официальном сайте Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской области».
6. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на секретаря Избирательной комиссии Калининградской области Баязитова О.Р.

	Председатель
Избирательной комиссии
Калининградской области
	

И.П. Винярская

	
	

	Секретарь
Избирательной комиссии
Калининградской области
	

О.Р. Баязитов




Приложение 
Утвержден
  решением Избирательной комиссии
 Калининградской области 
от 17  июня 2021 года №  6 / 51-8
ПОРЯДОК
использования Калининградского регионального фрагмента
ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов
регионального и муниципального уровней 
в Единый день голосования 19 сентября 2021 года
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет мероприятия по использованию Калининградского регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») при подготовке и проведении выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва, выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.
1.2. Данный Порядок учитывает, что в соответствии с Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации №7/54-8 от 25.05.2021 ГАС «Выборы» переводится в режим подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по распоряжению Руководителя ФЦИ при ЦИК России в трехдневный срок после официального опубликования решения о назначении выборов, включая перечень и сроки проведения организационно-технических мероприятий, обеспечивающих подготовку программно-технических средств, информационных ресурсов и ресурсов связи в режиме подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.
1.3. В целях контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о выборах, требований Положения по обеспечению безопасности информации в ГАС «Выборы», утвержденного постановлением ЦИК России от 28 февраля 2007 года № 200/1254-4, и иных нормативных правовых актов, регулирующих использование ГАС «Выборы», Избирательная комиссия Калининградской области, территориальные избирательные комиссии, в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» образуют группы для контроля за использованием комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» (далее – КСА ГАС «Выборы»).
1.4. Порядок доступа к персональным данным, содержащимся в ГАС «Выборы», определяется Положением об обеспечении безопасности информации в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», утвержденным постановлением ЦИК России 
от 23 июля 2003 года № 19/137-4 (в редакции постановления ЦИК России 
от 28 февраля 2007 года № 200/1254-4), и Перечнем персональных данных и иной конфиденциальной информации, обрабатываемой в комплексах средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», утвержденным постановлением ЦИК России от 3 ноября 2003 года № 49/463-4.
2. Использование Калининградского регионального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в Единый день голосования 19 сентября 2021 года
2.1. Под использованием Калининградского регионального фрагмента ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения в Единый день голосования 19 сентября 2021 года понимается применение программно-технических средств КСА ГАС «Выборы» для оперативной обработки, передачи и хранения информации о ходе избирательных кампаний регионального и муниципального уровней, а также для обеспечения автоматизации действий избирательных комиссий.
2.2. Эксплуатация программно-технических средств Калининградского регионального фрагмента ГАС «Выборы», включая комплексы обработки избирательных бюллетеней, осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией, а также Регламентами использования подсистем и задач в составе специального программного обеспечения ГАС «Выборы», утвержденными Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
2.3. Техническое обслуживание КСА ГАС «Выборы», подсистемы связи и передачи данных ГАС «Выборы» обеспечивается организациями, осуществляющими сервисное обслуживание ГАС «Выборы».
2.4. Комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2010 используются участковыми избирательными комиссиями как составная часть Калининградского регионального фрагмента ГАС «Выборы».
К выполнению услуг по техническому обеспечению подготовки и использования КОИБ-2010 допускается только персонал, прошедший необходимое обучение и получивший сертификаты на право технического обслуживания КСА ГАС «Выборы» установленного образца (Положение о сертификате на право эксплуатации комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»), а также авторизованный производителем оборудования КОИБ-2010 (ЗАО «КРОК инкорпорейтед») на право сервисного обслуживания, подтвержденное сертификатом.
2.5. Обмен информацией между избирательными комиссиями всех уровней производится в соответствии с Регламентом обмена информацией при использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва (Приложение №1) и с Регламентом обмена информацией при использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в Единый день голосования 19 сентября 2021 года (Приложение №2).
2.6. При подготовке к проведению выборов в Единый день голосования 19 сентября 2021 года Информационный центр ГАС «Выборы» Избирательной комиссии Калининградской области совместно с ФЦИ при ЦИК России, организациями, осуществляющими сервисное обслуживание ГАС «Выборы», участвует в проведении общесистемных тренировок.
По результатам общесистемных тренировок и после устранения выявленных недостатков Информационный центр ГАС «Выборы» Избирательной комиссии Калининградской области направляет в ФЦИ при ЦИК России уведомление о готовности регионального фрагмента ГАС «Выборы» к использованию в Единый день голосования. 
2.7. Использование Калининградского регионального фрагмента ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 19 сентября 2021 года прекращается в день официального опубликования общих результатов выборов.
3. Использование информационных ресурсов Калининградского регионального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в Единый день голосования 19 сентября 2021 года
Информационные ресурсы КСА ГАС «Выборы» (базы данных, специальное программное обеспечение) обеспечивают выполнение следующих функций:
3.1. Работа с нормативно-правовыми актами, определение формализованных показателей, характеризующих действия участников избирательного процесса, контрольные функции, формы документов и отчетов с целью обеспечения автоматизации деятельности избирательных комиссий при проведении выборов (задача «Право»).
3.2. Ввод и актуализация сведений об избирателях для составления и уточнения списков избирателей (подсистема «Регистр избирателей, участников референдума»).
3.3. Ввод, передача и обработка сведений об избирательной кампании, включающих наименование, дату официального опубликования решения о назначении выборов, дату (даты) голосования и другую информацию, характеризующую избирательную кампанию (задача «Регистрация избирательных кампаний»). 
3.4. Формирование классификатора избирательных комиссий, участвующих в данной избирательной кампании (задача «Регистрация избирательных кампаний»).
3.5. Ввод и обработка сведений о формировании и составах избирательных комиссий, о возложении полномочий на избирательные комиссии, а также формирование удостоверений и других документов для участников избирательного процесса (задача «Кадры»).
3.6. Формирование дистрибутива программного изделия, обеспечивающего подготовку политическими партиями и кандидатами необходимых документов, в том числе в машиночитаемом виде, при проведении выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва (задача «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах в электронном виде для импорта в базу данных»).
3.7. Ввод и обработка сведений о политических партиях и кандидатах, принимающих участие в избирательных кампаниях, подготовка текстов избирательных бюллетеней, в том числе для КОИБ, установление итогов выборов в одномандатных избирательных округах, распределение депутатских мандатов по единому избирательному округу (задача «Кандидаты и избирательные объединения»).
3.8. Ввод и обработка сведений об уполномоченных представителях региональных (местных) отделений политических партий по финансовым вопросам, уполномоченных представителях кандидатов по финансовым вопросам, о доверенных лицах политических партий и кандидатов (задача «Уполномоченные представители, доверенные лица»).
3.9. Установление достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения списка кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов (Специализированный программно-технический комплекс распознавания и интеллектуальной обработки оцифрованных изображений подписных листов, подсистема «Регистр избирателей, участников референдума»).
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]3.10. Проверка сведений, указанных гражданами в платежных документах при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, региональных отделений политических партий (подсистема «Регистр избирателей, участников референдума», задача «Контроль избирательных фондов»).
3.11. Ввод и обработка данных об открытии (закрытии) специальных избирательных счетов региональных отделений политических партий, кандидатов (задача «Контроль избирательных фондов»).
3.12. Ввод и обработка сведений с целью обеспечения учета и контроля за поступлением, расходованием и возвратом средств избирательных фондов политических партий, региональных отделений политических партий и кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам (задача «Контроль избирательных фондов»).
3.13. Ввод и обработка данных, связанных с контролем за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации (задача «Агитация»).
3.14. Ввод и обработка сведений о поступивших обращениях (жалобах, заявлениях), касающихся нарушений законодательства о выборах, результатах их рассмотрения, а также информации о результатах рассмотрения в судах избирательных споров в ходе подготовки и проведения выборов и при оспаривании итогов голосования, результатов выборов (задача «АКРИКО»).
3.15. Ввод и обработка сведений из заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения (задача «Мобильный избиратель», программно-технический комплекс системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — ПТК СМЭВ).
3.16. Обработка сведений из заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования (задача «Мобильный избиратель», ПТК СМЭВ).
3.17. Передача сведений для формирования дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, и Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (задача «Мобильный избиратель»).
3.19. Ввод и обработка сведений о движении избирательных бюллетеней (задача «Документы строгой отчетности»).
3.20. Формирование исходных данных для КОИБ (задача «Взаимодействие с КОИБ»).
3.21. Формирование дистрибутивов Специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (задачи «Итоги», «Работа с QR-кодом»).
3.22. Ввод и обработка сведений об открытии избирательных участков, ввод и передача сведений о числе избирателей, включенных в список избирателей, о числе избирателей, получивших избирательные бюллетени при проведении голосования групп избирателей, о числе избирателей, получивших избирательные бюллетени вне помещения для голосования (задачи «Итоги», «Документы строгой отчетности»). 
3.23. Ввод и обработка сведений об итогах голосования (задачи «Итоги», «Кандидаты и избирательные объединения», «Регистрация избирательных кампаний»).
3.24. Ввод и обработка сведений о результатах выборов по единому и одномандатным избирательным округам (задачи «Регистрация избирательных кампаний», «Кандидаты и избирательные объединения»).
3.25. Обработка и утверждение для размещения на Интернет-портале ЦИК России сведений в объеме, установленном Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной постановлением ЦИК России 20 апреля 2016 года № 4/33-7 (подсистема Интернет-портал ЦИК России).


Приложение №1 
к Порядку использования Калининградского регионального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в Единый день голосования 19 сентября 2021 года
Регламент обмена информацией при использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва
	№ п./п.
	Наименование технологической операции и задачи, обеспечивающей ее выполнение
	Действия на КСА ИКСРФ
	Действия на КСА ТИК с полномочиями ОИК
	Действия на КСА ТИК
	Сроки выполнения технологической операции

	1. 
	Ввод и пересылка формализованных показателей, характеризующих избирательную кампанию, в нижестоящие комиссии («Право»)
	Передача в ОИК и ТИК
	Прием от ИКСРФ
	Прием от ИКСРФ
	Не позднее чем за 90 дней до дня (первого дня) голосования

	2. 
	Пересылка актуализированных справочников в нижестоящие комиссии («Справочники»)
	Прием от ЦИК России, актуализация,  
Передача в ОИК и ТИК
	Прием от ИКСРФ
	Прием от ИКСРФ
	Не позднее чем через день с момента актуализации данных в справочниках

	3. 
	Передача сведений о планируемой избирательной кампании, сформированных фрагментов классификатора избирательных комиссий до уровня ТИК («Избирательные кампании»)
	Передача в ОИК
	Прием от ИКСРФ
Передача в ТИК
	Прием от ОИК
	В день официального опубликования постановления о назначении выборов

	4. 
	Формирование дистрибутива Специализированного программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах» ГАС «Выборы» по выборам депутатов Калининградской областной Думы и публикация его на официальном сайте ИККО http://www.kaliningrad.izbirkom.ru/ ,  а также на сайте «Информационный бюллетень ИККО» https://izbirkom39.ru («Кандидаты и избирательные объединения»)
	Формирование дистрибутива
	
	
	В течение двух дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва

	5. 
	Формирование и передача сведений об избирательных комиссиях, в том числе о возложении полномочий («Кадры»)
	Прием от ОИК, ТИК.
Передача в ЦИК России
	Ввод, 
Прием от ТИК, Передача в ИКСРФ, ЦИК России
	Ввод,
Передача в ОИК, ИКСРФ, ЦИК России 
	По мере формирования избирательных комиссий, но не позднее чем через семь дней после первого заседания комиссии, а также при внесении изменений не позднее чем через один день

	6. 
	Формирование и передача в вышестоящие избирательные комиссии уточненных (дополненных) фрагментов классификаторов избирательных комиссий («Избирательные кампании»)
	Прием от ОИК
Передача в ЦИК России
	Ввод подч. УИК в режиме ТИК, 
Прием от ТИК

	Ввод подч. УИК
Передача в ОИК
	Не позднее чем через один день после публикации постановлений глав МО о границах ИУ, уточнения – в день получения в ТИК

	7. 
	Проведение синхронизации данных об участковых избирательных комиссиях (УИК) и избирательных участках, введенных в задаче «Кадры» подсистемы автоматизации избирательных процессов (ПАИП), с базой данных подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» (ПРИУР) и привязки адресов места жительства избирателей к УИК и избирательным округам (ПРИУР)
	Прием от ТИК. Передача в ЦИК России
	
	Передача в ИКСРФ
	За 75 дней до дня (первого дня) голосования

	8. 
	Передача сведений об избирателях по итогам актуализации базы данных ГАС «Выборы»
(ПРИУР)
	Прием от ТИК.
Передача в ЦИК России
	
	Передача в ИКСРФ
	В соответствии с регламентом использования подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы» при актуализации территориальных фрагментов базы данных ПРИУР по состоянию на 1 июля

	9. 
	Формирование и обработка запросов при проверке подписных листов (подсистема Регистр избирателей, участников референдума)
	Передача в ТИК Прием от ТИК
	Передача в ТИК и ИКСРФ

	Прием от ИКСРФ и ОИК.
Передача в ИКСРФ и ОИК
	В течение одного дня после получения запроса 

	10. 
	Ввод данных о государственных и муниципальных организациях телерадиовещания, государственных и муниципальных периодических печатных изданиях («Агитация»)
	Ввод, передача в ОИК
	Прием от ИКСРФ
	
	Не позднее, чем на следующий рабочий день после публикации соответствующего перечня 

	11. 
	Формирование и передача сведений об избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов («Кандидаты и избирательные объединения»)
	Передача в ОИК
	Прием от ИКСРФ 

	Прием от ОИК
	Не позднее чем через одни сутки с момента принятия решения ИКСРФ

	12. 
	Формирование и передача сведений об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов по одномандатным избирательным округам («Кандидаты и избирательные объединения»)
	Передача в ОИК
	Прием от ИКСРФ 

	Прием от ОИК
	Не позднее чем через одни сутки с момента принятия решения ИКСРФ

	13. 
	Формирование и передача сведений о заверенных списках уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений («Уполномоченные представители и доверенные лица»)
	Передача в ОИК
	Прием от ИКСРФ 

	Прием от ОИК
	Не позднее чем через одни сутки с момента принятия решения ИКСРФ

	14. 
	Формирование и передача сведений об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов («Кандидаты и избирательные объединения»)
	Передача в ОИК
	Прием от ИКСРФ 

	Прием от ОИК
	В течение одного дня после принятия решения ИКСРФ

	15. 
	Размещение сведений об избирательных объединениях, заверивших/зарегистрировавших списки кандидатов; сведений о любом изменении статуса кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов (Интернет-портал ЦИК России)
	Контроль и утверждение данных на сайте ЦИК России
	
	
	В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет

	16. 
	Формирование и передача сведений о кандидатах в депутаты по одномандатным избирательным округам («Кандидаты и избирательные объединения»)
	Прием от ОИК
	Передача в ТИК, ИКСРФ и ЦИК России
	Прием от ОИК
	Не позднее чем через одни сутки со дня приема от кандидата предусмотренных законом документов (при выдвижении кандидата), принятия избирательной комиссией решения о регистрации/отказа в регистрации кандидата, отмены регистрации 

	17. 
	Обработка данных о результатах проверки Банком России сведений, представленных кандидатами
(«Кандидаты и избирательные объединения»)
	Прием из ЦИК России
Передача в ОИК
	Прием от ИКСРФ 

	
	Через 20 дней после направления запроса в Банк России

	18. 
	Обработка данных, полученных с использованием СМЭВ, о результатах проверок сведений, представленных кандидатами
(«Кандидаты и избирательные объединения»)
	Прием из ЦИК России
Передача в ОИК
	Прием от ИКСРФ 

	
	По мере получения ответов через СМЭВ

	19. 
	Размещение сведений о кандидатах в депутаты по одномандатным избирательным округам, сведений о любом изменении статуса кандидатов (Интернет-портал ЦИК России)
	Контроль и утверждение данных на сайте ЦИК России
	
	
	В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет

	20. 
	Передача сведений о кандидатах, выдвинутых с нарушением законодательства («Кандидаты и избирательные объединения»)
	Передача в ОИК
	Прием из ИКСРФ
	
	В течение одного дня после выявления нарушения

	21. 
	Ввод сведений о членах избирательных комиссий с правом совещательного голоса, назначенных избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, и зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам («Кадры»)
	Ввод,
Прием от ОИК, ТИК
	Ввод, 
Прием от ТИК.
Передача в ИКСРФ
	Ввод,
Передача в ИКСРФ, ОИК
	По мере назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также при внесении изменений

	22. 
	Передача реквизитов счета для перечисления средств в доход областного бюджета («Контроль избирательных фондов»)
	Передача в ОИК
	Прием из ИКСРФ
	
	Не позднее чем через пять дней после официального опубликования постановления о назначении выборов

	23. 
	Передача реквизитов специальных избирательных счетов кандидатов по одномандатным избирательным округам («Контроль избирательных фондов»)
	Прием от ОИК
	Передача в ИКСРФ
	
	Не позднее чем через три дня после получения ОИК реквизитов счета

	24. 
	Обработка и передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений и кандидатов по одномандатным избирательным округам («Контроль избирательных фондов»)
	Ввод,
Прием от ОИК
	Передача в ИКСРФ 
	
	До дня голосования – не реже чем два раза в неделю (вторник, четверг)

	25. 
	Ввод сведений об организациях телерадиовещания, редакциях периодических печатных изданий, представивших в ИККО сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади («Агитация»)
	Ввод, передача в ОИК, передача в ЦИК России
	Прием от ИКСРФ
	
	Не позднее, чем на второй рабочий день после регистрации соответствующего входящего документа

	26. 
	Ввод сведений о сетевых изданиях, представивших в ИККО сведения о готовности предоставлять услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях («Агитация»)
	Ввод, передача в ОИК, передача в ЦИК России
	Прием от ИКСРФ
	
	Не позднее, чем на второй рабочий день после регистрации соответствующего входящего документа

	27. 
	Ввод сведений об организациях и индивидуальных предпринимателях, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, представивших в соответствующую избирательную комиссию сведения о размере и других условиях оплаты указанных работ (услуг) («Агитация»)
	Ввод, передача в ОИК, передача в ЦИК России
	Прием от ИКСРФ
	
	Не позднее, чем на второй рабочий день после регистрации соответствующего входящего документа

	28. 
	Ввод сведений о представленных в избирательную комиссию агитационных материалах («Агитация»)
	Ввод, передача в ОИК, передача в ЦИК России
	Прием от ИКСРФ
	
	Не позднее чем через четыре часа после регистрации соответствующего входящего документа

	29. 
	Ввод сведений о вопросах, рассмотренных на заседании рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, и принятых ею решениях («Агитация»)
	Ввод, передача в ОИК, передача в ЦИК России
	Прием от ИКСРФ
	
	Не позднее, чем на следующий рабочий день после проведения заседания рабочей группы

	30. 
	Ввод поступивших в ИККО и обработка поступивших в ЦИК России сведений, о жалобах (заявлениях), касающихся нарушений законодательства о выборах, результатах их рассмотрения, а также информации о результатах рассмотрения в судах избирательных споров («АКРИКО»)
	Ввод, передача в ЦИК России
	
	
	В соответствии с Регламентом использования ГАС «Выборы» для контроля за работой в ЦИК России и ИКСРФ с обращениями, поступающими в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов в Российской Федерации (постановление ЦИК России от 23 декабря 2015 г. № 319/1819-6)

	31. 
	Ввод и передача сведений из заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения
(«Мобильный избиратель»)
	
	
	Передача в ЦИК России
	В соответствии с Порядком подачи заявления о подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации (Постановление ЦИК России №7/52-8 от 25.05.2021)

	32. 
	Прием сведений из заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования
(«Мобильный избиратель»)
	
	
	Прием от ЦИК России
	В соответствии с Порядком подачи заявления избирателя, участника референдума с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования на выборах и референдумах в Российской Федерации

	33. 
	Обработка сведений для формирования дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на соответствующем избирательном участке
(«Мобильный избиратель»)
	
	
	Прием от ЦИК России
	В соответствии с Порядком подачи заявления о подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации (Постановление ЦИК России №7/52-8 от 25.05.2021)

	34. 
	Обработка сведений для формирования Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения
(«Мобильный избиратель»)
	
	
	Прием от ЦИК России
	В соответствии с Порядком подачи заявления о подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации (Постановление ЦИК России №7/52-8 от 25.05.2021)

	35. 
	Обработка сведений из заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования 
(«Мобильный избиратель»)
	
	
	Прием от ЦИК России
	В соответствии с Порядком подачи заявления избирателя, участника референдума с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования на выборах и референдумах 
в Российской Федерации

	36. 
	Ввод и передача сведений о движении избирательных бюллетеней («Документы строгой отчетности»)
	Прием от ОИК, ТИК
Передача в ЦИК России
	Прием от ИКСРФ,
Ввод, 
Передача в ТИК
Прием от ТИК.
Передача в ИКСРФ, ЦИК России
	Прием от ОИК.
Передача в ОИК, ИКСРФ, ЦИК России
	В течение одного дня с момента оформления акта о движении избирательных бюллетеней в соответствующей избирательной комиссии

	37. 
	Формирование и передача списка отчетных времен (отчетное время – 10.00, 12.00, 15.00 и 18.00) («Итоги»)
	Передача в ОИК
	Прием от ИКСРФ
Передача в ТИК
	Прием от ОИК
	Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования

	38. 
	В случае проведения голосования в течение нескольких дней – формирование и передача отчетного времени (20.00) для каждого дня голосования, кроме последнего
(«Итоги»)
	Передача в ОИК
	Прием от ИКСРФ
Передача в ТИК
	Прием от ОИК
	Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования

	39. 
	Формирование и передача описания протоколов об итогах голосования по единому избирательному округу («Итоги»)
	Передача в ОИК, в ЦИК России
	Прием от ИКСРФ
Передача в ТИК
	Прием от ОИК
	Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования

	40. 
	Формирование и передача описания протоколов об итогах голосования по одномандатному избирательному округу без списка кандидатов («Итоги»)
	Передача в ОИК
	Прием от ИКСРФ
	
	Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования

	41. 
	Формирование и передача описания протоколов об итогах голосования по одномандатному избирательному округу со списком кандидатов («Итоги»)
	Прием от ОИК
	Передача в ТИК, ИКСРФ, ЦИК
	Прием от ОИК
	Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования

	42. 
	В случае применения КОИБ – формирование и передача исходных данных по единому округу («Избирательные объединения, Бюллетень, Макет для КОИБ»
	Передача в ОИК
	Прием от ИКСРФ
Передача в ТИК
	Прием от ОИК
	Не позднее, чем за два дня до дня (первого дня) голосования

	43. 
	В случае применения КОИБ – формирование и передача исходных данных по одномандатному избирательному округу («Избирательные объединения, Бюллетень, Макет для КОИБ»)
	
	Передача в ТИК
	Прием от ОИК
	Не позднее, чем за два дня до дня (первого дня) голосования

	44. 
	Формирование исходных данных для КОИБ, подготовка внешних носителей для записи исходных данных («Исходные данные для КОИБ»)
	
	
	Подготовка и запись на USB-flash, передача в УИК
	Не позднее, чем за два дня до дня (первого дня) голосования

	45. 
	Формирование и передача в участковые избирательные комиссии исходных данных, необходимых для формирования протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом
(«Итоги», «Работа с QR-кодом»)
	
	
	Передача представителю УИК
	Не позднее, чем за два дня до дня (первого дня) голосования

	46. 
	Ввод и передача сведений о числе избирателей, получивших избирательные бюллетени при проведении досрочного голосования групп избирателей
(«Документы строгой отчетности»)
	Прием от ТИК
	
	Передача в ИКСРФ и ЦИК России
	Накануне дня (первого дня) голосования

	47. 
	Ввод и передача данных об открытии помещений для голосования и передача сведений о количестве избирателей на ИУ в вышестоящие избирательные комиссии («Итоги»)
	Прием от ТИК
	Прием от ТИК
	Передача в ОИК, ИКСРФ
	По мере поступления информации, но не позднее 8 часов 30 минут в день (каждый день) голосования

	48. 
	В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней ввод и передача сведений о числе избирателей, включенных в список избирателей, об общем числе избирателей, получивших избирательные бюллетени (включая сведения о досрочном голосовании групп избирателей), о количестве избирателей, получивших бюллетени вне помещения для голосования
(«Итоги»)
	Прием от ТИК
	Прием от ТИК
	Передача в ОИК, ИКСРФ
	Не позднее 30 минут с момента истечения отчетного времени на 20.00 (время местное) в каждый день голосования, кроме последнего

	49. 
	Передача данных об участии избирателей в выборах (отчетное время – 10:00, 12:00, 15:00 и 18:00) («Итоги»)
	Прием от ТИК
	Прием от ТИК
	Передача в ОИК, ИКСРФ
	Не позднее 30 минут с момента истечения отчетного времени (10:30, 12:30, 15:30, 18:30)

	50. 
	Ввод и передача в избирательные комиссии данных о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней («Документы строгой отчетности»)
	Прием от ОИК, ТИК, 
Передача в ЦИК России
	Прием от ТИК.
Передача в ИКСРФ, ЦИК России
	Передача в ОИК, ИКСРФ и ЦИК России 
	В день (последний день) голосования после получения соответствующих актов погашения

	51. 
	Ввод (в том числе путем распознавания машиночитаемого кода) и передача данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования («Итоги»)
	Прием от ТИК
	Прием от ТИК
	Передача в ОИК, ИКСРФ, ЦИК России
	По мере ввода данных, начиная с 20:00 каждый час до окончания ввода данных протокола всех УИК

	52. 
	Передача сведений о дате и времени подписания протоколов об итогах голосования («Итоги»)
	Прием от ТИК, ОИК
	Прием от ТИК,
Ввод, 
Передача в ИКСРФ, ЦИК России
	Ввод,
Передача в ОИК, ИКСРФ, ЦИК России
	Не позднее часа после подписания протокола ТИК, ОИК

	53. 
	Размещение сведений о ходе и предварительных итогах избирательной кампании на Интернет-портале ЦИК России
	Контроль и утверждение данных на Интернет-портале ЦИК России
	
	
	В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет 

	54. 
	Передача информации об определении результатов выборов по одномандатным избирательным округам («Избирательные кампании»)
	Прием от ОИК
	Передача в ТИК, ИКСРФ, ЦИК России
	Прием от ОИК
	В течение одного дня после принятия постановления ОИК об определении результатов выборов

	55. 
	Определение результатов выборов по единому избирательному округу и общих результатов выборов («Избирательные кампании»)
	Ввод, Передача в ЦИК России, ОИК, ТИК
	Прием от ИКСРФ
	Прием от ИКСРФ
	В течение одного дня после принятия Решения ИККО о результатах выборов

	56. 
	Ввод данных об окончании полномочий членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса от кандидатов, по одномандатному избирательному округу, не получивших мандата и от избирательных объединений, не допущенных к распределению мандатов («Кадры»)
	Ввод,
Прием от ОИК, ТИК
Передача в ЦИК России
	Ввод, 
Прием от ТИК, 
Передача в ИКСРФ и в ЦИК России
	Ввод, 
Передача в ЦИК России, ИКСРФ, ОИК
	В течение трех дней cо дня окончания избирательной кампании 

	57. 
	Пересылка данных итоговых финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов по одномандатным избирательным округам и изменений к ним («Контроль избирательных фондов»)
	Ввод, Передача в ЦИК России
	
	
	В течение пяти дней после представления итогового финансового отчета (или изменений) в ИКСРФ

	58. 
	Пересылка сведений о закрытии специальных избирательных счетов избирательных объединений («Контроль избирательных фондов»)
	Ввод, Передача в ЦИК России
	
	
	В течение трех дней со дня закрытия счета

	59. 
	Пересылка сведений о закрытии специальных избирательных счетов кандидатов по одномандатным избирательным округам («Контроль избирательных фондов»)
	Прием от ОИК, Передача в ЦИК России
	Ввод,
Передача в ИКСРФ и ЦИК России
	
	В течение трех дней со дня закрытия счета

	60. 
	Ввод и передача сведений об установлении общих результатов выборов
(«Регистрация избирательных кампаний»)
	Ввод,
Передача в ЦИК России, ОИК, ТИК
	Прием от ИКСРФ
	Прием от ИКСРФ
	В течение одного дня после принятия соответствующего решения ИККО

	61. 
	Ввод сведений о расформировании временных УИК («Кадры»)
	Прием от ТИК
	
	Передача в ЦИК России, ИКСРФ
	Не позднее чем через семь дней после дня прекращения полномочий комиссии




Приложение №2 
к Порядку использования Калининградского регионального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в Единый день голосования 19 сентября 2021 года
Регламент обмена информацией при использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в Единый день голосования 19 сентября 2021 года
	№ п./п.
	Наименование технологической операции и задачи, обеспечивающей ее выполнение
	Действия на КСА с полномочиями ИКМО
	Действия на КСА ТИК в режиме ОИК
	Действия на КСА ТИК 
(в том числе -  при схеме с вышестоящим КСА ОИК)
	Сроки выполнения технологической операции

	1. 
	Ввод и пересылка формализованных показателей, характеризующих избирательную кампанию (НПА Устав – задача «Право»)
	Пересылка на КСА ИКСРФ, КСА ЦИК России (на КСА ОИК – для г.Калининграда)
	
	
	Не позднее, чем за 90 дней до дня (первого дня) голосования

	2. 
	Пересылка актуализированных справочников в нижестоящие комиссии («Справочники»)
	Приём от ЦИК России, ИКСРФ (Передача в ОИК и ТИК – для г.Калининграда)
	
	
	Не позднее чем через день с момента актуализации данных в справочниках

	3. 
	Передача сведений о планируемой избирательной кампании, сформированных фрагментов классификатора избирательных комиссий до уровня ОИК (ТИК – для г.Калининграда) («Избирательные кампании»)
	Пересылка на КСА ИКСРФ, КСА ЦИК России
(на КСА ОИК –для г.Калининграда)
	(Приём от ИКСРФ
Передача в ТИК – для г.Калининграда)
	(Приём от ОИК для г.Калининграда)
	В день официального опубликования постановления о назначении выборов

	4. 
	Формирование и передача сведений о возложении полномочий на избирательные комиссии («Кадры»)
	Ввод, 
Пересылка на КСА ИКСРФ, КСА ЦИК России
	Ввод, 
Пересылка на КСА ИКСРФ, КСА ЦИК России
	Ввод, 
Пересылка на КСА ИКСРФ, КСА ЦИК России
	По мере формирования избирательных комиссий, но не позднее чем через семь дней после первого заседания комиссии, а также при внесении изменений, в т.ч. при расформировании комиссий

	5. 
	Формирование и передача в вышестоящие избирательные комиссии уточненных (дополненных) фрагментов классификаторов избирательных комиссий до уровня УИК («Избирательные кампании»)
	Ввод (приём от ОИК – для г.Калининграда),
Передача на КСА ИКСРФ, КСА ЦИК России
	(Приём от ТИК
Передача на КСА ИКСРФ, КСА ЦИК России –для г.Калининграда)
	Ввод подч. УИК
Передача на КСА ИКСРФ, КСА ЦИК России (на КСА ОИК – для г.Калининград)
	Не позднее чем через один день после публикации постановлений глав МО о границах ИУ, уточнения – в день получения в ТИК

	6. 
	Проверка подписных листов (подсистема Регистр избирателей, участников референдума)
	
	
	Приём запросов от ИКМО и ОИК
Передача в ОИК и ИКМО
	В течение одного дня после получения запроса 

	7. 
	Формирование и передача сведений об избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов («Кандидаты и избирательные объединения»)
	Ввод,
Передача на КСА ИКСРФ, ЦИК России
	
	
	Не позднее чем через двое суток со дня приема предусмотренных законом документов (при выдвижении кандидата, списка кандидатов), принятия избирательной комиссией решения о регистрации (отказе в регистрации)

	8. 
	Формирование и передача сведений об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов («Кандидаты и избирательные объединения»)
	Ввод,
Передача на КСА ИКСРФ, ЦИК России
	
	
	Не позднее чем через двое суток со дня приема предусмотренных законом документов (при выдвижении кандидата, списка кандидатов), принятия избирательной комиссией решения о регистрации (отказе в регистрации)

	9. 
	Формирование и передача сведений о кандидатах в депутаты по одномандатным избирательным округам («Кандидаты и избирательные объединения»)
	(Приём от ОИК – для г.Калининграда)
	Ввод, 
Передача на КСА ТИК, ИКСРФ, ЦИК России
	(Приём от ОИК – для г.Калининграда)
	Не позднее чем через двое суток со дня приема предусмотренных законом документов (при выдвижении кандидата, списка кандидатов), принятия избирательной комиссией решения о регистрации (отказе в регистрации)

	10. 
	Обработка данных о результатах проверки Банком России сведений, представленных кандидатами
(«Кандидаты и избирательные объединения»)
	Прием из ЦИК России
Передача в ОИК
	Приём от ИКМО

	
	Через 20 дней после направления запроса в Банк России

	11. 
	Обработка данных, полученных с использованием СМЭВ, о результатах проверок сведений, представленных кандидатами
(«Кандидаты и избирательные объединения»)
	Прием из ЦИК России
Передача в ОИК
	Приём от ИКМО

	
	По мере получения ответов через СМЭВ

	12. 
	Передача сведений о кандидатах, выдвинутых с нарушением законодательства («Кандидаты и избирательные объединения»)
	Выполнение контроля по БД
(Передача в ОИК – для г.Калининграда)
	(Приём от ИКМО – для г.Калининграда)
	
	В течение одного дня после выявления нарушения

	13. 
	Ввод сведений о членах избирательных комиссий с правом совещательного голоса, назначенных избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, и зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам («Кадры»)
	Ввод,
Приём от ОИК, ТИК
Передача на КСА ЦИК России
	Ввод, Передача на КСА ИКСРФ, ЦИК России
(Приём от ТИК.
Передача в ИКМО – для г.Калининграда)
	Ввод, Передача на КСА ИКСРФ, ЦИК России
(Передача в ИКМО, ОИК – для г.Калининграда)
	По мере назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также при внесении изменений

	14. 
	Передача реквизитов специальных избирательных счетов кандидатов по одномандатным избирательным округам («Контроль избирательных фондов»)
	
	Ввод, передача в ЦИК России, передача в ИКСРФ
	
	Не позднее чем через три дня после получения ОИК реквизитов счета

	15. 
	Обработка и передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений и кандидатов по одномандатным избирательным округам («Контроль избирательных фондов»)
	
	Ввод, передача в ЦИК России, передача в ИКСРФ
	
	До дня голосования – не реже чем два раза в неделю (вторник, четверг)

	16. 
	Ввод сведений об организациях телерадиовещания, редакциях периодических печатных изданий, представивших в ИКМО сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади («Агитация»)
	Ввод, передача в ЦИК России, передача в ИКСРФ
	
	
	Не позднее, чем на второй рабочий день после регистрации соответствующего входящего документа

	17. 
	Ввод сведений о сетевых изданиях, представивших в ИКМО сведения о готовности предоставлять услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях («Агитация»)
	Ввод, передача в ЦИК России, передача в ИКСРФ
	
	
	Не позднее, чем на второй рабочий день после регистрации соответствующего входящего документа

	18. 
	Ввод сведений об организациях и индивидуальных предпринимателях, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, представивших в соответствующую избирательную комиссию сведения о размере и других условиях оплаты указанных работ (услуг) («Агитация»)
	Ввод, передача в ЦИК России, передача в ИКСРФ
	
	
	Не позднее, чем на второй рабочий день после регистрации соответствующего входящего документа

	19. 
	Ввод сведений о представленных в избирательную комиссию агитационных материалах («Агитация»)
	Ввод, передача в ЦИК России, передача в ИКСРФ
	Ввод, передача в ЦИК России, передача в ИКСРФ
	
	Не позднее чем через четыре часа после регистрации соответствующего входящего документа

	20. 
	Ввод и передача сведений о движении избирательных бюллетеней («Документы строгой отчетности»)
	Ввод, 
Приём от ОИК, ТИК
Передача на КСА ЦИК России
	Ввод, 
Передача в ТИК
(Приём от ТИК) Передача в ИКСРФ, ЦИК России
	Приём от ОИК
Передача в ОИК, ИКСРФ, ЦИК России
	В течение одного дня с момента оформления акта о движении избирательных бюллетеней в соответствующей избирательной комиссии

	21. 
	Формирование и передача списка отчетных времен (отчетное время – 10.00, 12.00, 15.00 и 18.00) («Итоги»)
	Ввод, передача в ОИК, на  КСА ИКСРФ, ЦИК России
	Приём от ИКМО
Передача в ТИК
	Приём от ОИК
	Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования

	22. 
	В случае проведения голосования в течение нескольких дней – формирование и передача отчетного времени (20.00) для каждого дня голосования, кроме последнего
(«Итоги»)
	Ввод, передача в ОИК, на  КСА ИКСРФ, ЦИК России
	Приём от ИКМО
Передача в ТИК
	Приём от ОИК
	Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования

	23. 
	Формирование и передача описания протоколов об итогах голосования по муниципальному избирательному округу («Итоги»)
	Ввод, Передача на КСА ИКСРФ, ЦИК России 
(Передача в ОИК, ТИК – для г.Калининграда)
	(Приём от ИКСРФ (ИКМО), Передача в ТИК – для г.Калининграда)
	Приём от ОИК
	Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования

	24. 
	Формирование и передача описания протоколов об итогах голосования по одномандатному избирательному округу без списка кандидатов («Итоги»)
	Ввод, 
(Передача на КСА ОИК, ТИК, ЦИК России – для г.Калининграда)
	(Приём от ИКСРФ, Передача в ТИК – для г.Калининграда)
	
	Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования

	25. 
	Формирование и передача описания протоколов об итогах голосования по одномандатному избирательному округу со списком кандидатов («Итоги»)
	Приём от ОИК
	Ввод, Передача на КСА ИКСРФ, ЦИК России 
(Приём от ИКСРФ, Передача в ТИК – для г.Калининграда)
	Приём от ОИК
	Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования

	26. 
	В случае применения КОИБ – формирование и передача исходных данных макета бюллетеня по единому округу («Избирательные объединения, Бюллетень, Макет для КОИБ»
	Передача в ОИК
	Передача в ТИК
	Приём от ОИК
	Не позднее, чем за два дня до дня (первого дня) голосования

	27. 
	В случае применения КОИБ – формирование и передача исходных данных макета бюллетеня по одномандатному избирательному округу («Избирательные объединения, Бюллетень, Макет для КОИБ»)
	
	Передача в ТИК
	Приём от ОИК
	Не позднее, чем за два дня до дня (первого дня) голосования

	28. 
	Формирование исходных данных для КОИБ, подготовка внешних носителей для записи исходных данных («Исходные данные для КОИБ»)
	
	
	Подготовка и запись на USB-flash, передача в УИК
	Не позднее, чем за два дня до дня (первого дня) голосования

	29. 
	Формирование и передача в участковые избирательные комиссии исходных данных, необходимых для формирования протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом
(«Итоги», «Работа с QR-кодом»)
	
	
	Передача представителю УИК
	Не позднее, чем за два дня до дня (первого дня) голосования

	30. 
	Ввод и передача сведений о числе избирателей, получивших избирательные бюллетени при проведении досрочного голосования групп избирателей
(«Документы строгой отчетности»)
	
	
	Передача в ИКМО, ИКСРФ и ЦИК России
	Накануне дня (первого дня) голосования

	31. 
	Ввод и передача данных об открытии помещений для голосования и передача сведений о количестве избирателей на ИУ в вышестоящие избирательные комиссии («Итоги»)
	Приём от ТИК
	Приём от ТИК
	Передача на КСА ОИК, ИКСРФ, ЦИК России
	По мере поступления информации, но не позднее 8 часов 30 минут в день голосования

	32. 
	В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней ввод и передача сведений о числе избирателей, включенных в список избирателей, об общем числе избирателей, получивших избирательные бюллетени (включая сведения о досрочном голосовании групп избирателей), о количестве избирателей, получивших бюллетени вне помещения для голосования
(«Итоги»)
	
	
	Передача на КСА ОИК, ИКСРФ, ЦИК России
	Не позднее 30 минут с момента истечения отчетного времени на 20.00 (время местное) в каждый день голосования, кроме последнего

	33. 
	Передача данных об участии избирателей в выборах (отчётное время – 10:00, 12:00, 15:00 и 18:00) («Итоги»)
	Приём от ТИК
	Приём от ТИК
	Передача в ОИК, ИКСРФ
	Не позднее 30 минут с момента истечения отчётного времени (10:30, 12:30, 15:30, 18:30)

	34. 
	Ввод и передача в избирательные комиссии данных о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней («Документы строгой отчетности»)
	Приём от ОИК, ТИК, 
Передача на КСА ЦИК России
	Приём от ТИК.
Передача в ИКСРФ, ЦИК России
	Передача на КСА ОИК, ИКСРФ, ЦИК России
	В день (последний день) голосования после получения соответствующих актов погашения

	35. 
	Ввод (в том числе путем распознавания машиночитаемого кода) и передача данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования («Итоги»)
	Приём от ТИК
	Приём от ТИК
	Передача в ОИК, ИКСРФ, ЦИК России
	По мере ввода данных, начиная с 20:00 каждый час до окончания ввода данных протокола всех УИК

	36. 
	Передача сведений о дате и времени подписания протоколов об итогах голосования («Итоги»)
	Приём от ТИК, ОИК
	Приём от ТИК,
Ввод, 
Передача в ИКСРФ, ЦИК России
	Ввод,
Передача в ОИК, ИКСРФ, ЦИК России
	Не позднее часа после подписания протокола ТИК, ОИК

	37. 
	Передача информации об определении результатов выборов по одномандатным избирательным округам («Избирательные кампании»)
	Приём от ОИК
	Передача в ТИК, ИКСРФ, ЦИК России
	Приём от ОИК
	В течение одного дня после принятия решения ОИК об определении результатов выборов

	38. 
	Определение результатов выборов по единому избирательному округу («Избирательные кампании»)
	Ввод,
Передача на КСА ЦИК России, ИКСРФ, ОИК, ТИК
	
	
	В течение одного дня после принятия соответствующего решения ИККО

	39. 
	Ввод данных об окончании полномочий членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса от кандидатов, по одномандатному избирательному округу, не получивших мандата и от избирательных объединений, не допущенных к распределению мандатов и не получивших мандатов («Кадры»)
	Ввод,
Приём от ОИК, ТИК
Передача на КСА ЦИК России, 
	Ввод, 
Приём от ТИК, 
Передача на КСА ИКСРФ, на КСА ЦИК России
	Ввод, 
Передача на КСА ИКСРФ, на КСА ЦИК России
	В течение трёх дней cо дня окончания избирательной кампании 

	40. 
	Пересылка данных итоговых финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов по одномандатным избирательным округам и изменений к ним («Контроль избирательных фондов»)
	Ввод,
Передача на КСА ЦИК России, ИКСРФ
	
	
	В течение пяти дней после представления итогового финансового отчета (или изменений) 

	41. 
	Пересылка сведений о закрытии специальных избирательных счетов избирательных объединений («Контроль избирательных фондов»)
	Ввод,
Передача на КСА ЦИК России, ИКСРФ
	
	
	В течение трёх дней со дня закрытия счета

	42. 
	Пересылка сведений о закрытии специальных избирательных счетов кандидатов по одномандатным избирательным округам («Контроль избирательных фондов»)
	
	Ввод,
Передача на КСА ЦИК России, ИКСРФ, ИКМО
	
	В течение трёх дней со дня закрытия счета

	43. 
	Пересылка данных итоговых финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов по одномандатным избирательным округам («ДиПост»)
	Передача на КСА ИКСРФ, КСА ЦИК России
	Передача на КСА ИКСРФ, КСА ЦИК России
	
	В течение пяти дней после представления итогового финансового отчета (или изменений) 

	44. 
	Ввод и передача сведений об установлении общих результатов выборов
(«Регистрация избирательных кампаний»)
	Ввод,
Передача на КСА ЦИК России, ИКСРФ, ОИК, ТИК
	
	
	В течение одного дня после принятия соответствующего решения ИККО




