ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
	_18_ июня 2021 года
	
	№ _7/63-8


г. Калининград

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва

В соответствии со статьей 27 Уставного закона Калининградской области от 29 сентября 2010 года №497 «О выборах депутатов Калининградской областной Думы» Избирательная комиссия Калининградской области решила:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва (прилагается).

2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии, разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Калининградской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской области».
3. Возложить контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва на секретаря Избирательной комиссии Калининградской области О.Р. Баязитова. 

	Заместитель Председателя
Избирательной комиссии
Калининградской области              
	Я.В. Орлова

	
	

	Секретарь

Избирательной комиссии

Калининградской области
	О.Р. Баязитов


Приложение 
Утвержден
 решением Избирательной комиссии
 Калининградской области
от 18 июня 2021 года № 7/63-8
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению выборов депутатов
 Калининградской областной Думы седьмого созыва
День голосования – 19 сентября 2021 года 

	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	
	2
	3
	4

	Назначение выборов

	1. 
	Принятие решения о назначении выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва (п. 6 ст. 6 Уставного Закона Калининградской области № 497

(далее – УЗ)
	Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования

Не ранее 10 июня и не позднее 20 июня 2021 года
	Калининградская

областная Дума

	2. 
	Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва в средствах массовой информации (далее – СМИ) (п. 6 ст. 6 УЗ)
	Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов.
	Калининградская

областная Дума

	3. 
	Опубликование и размещение в сети «Интернет» списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право на участие в выборах депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва, и направление этого списка в Избирательную комиссию Калининградской области (п.9 ст. 35 

Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ-67)

п. 2 ст. 33 УЗ)
	Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по   Калининградской области

	Избирательные участки

	4. 
	Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных ФЗ-67 (при необходимости) (п.1 ст.14 УЗ)
	вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях - не позднее чем за 70 дней до дня голосования
	Глава местной администрации городского округа по согласованию с ТИК

	5. 
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых, и других местах временного пребывания) на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании (п. 4 ст. 14 УЗ)
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования 

Не позднее 

19 августа 2021 года;

в исключительных случаях не позднее чем за три дня до дня голосования по согласованию с ИККО 

Не позднее 

15 сентября 2021 года

На судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, избирательные участки могут образовываться ТИК по согласованию с капитаном судна или судовладельцем
	ТИК

 (в исключительных случаях - по согласованию с ИККО)

	6. 
	Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов, если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), номеров и мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов УИК (п. 6 ст. 14 УЗ)
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования 
Не позднее
 09 августа 2021 года
(в соответствии с п.1 ст.15 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» - не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 04 августа 2021 года)
	Глава местной администрации городского округа

	7. 
	Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании (п. 6 ст. 14 УЗ)
	не позднее чем через один день после их образования
(в соответствии с п.2 ст.15 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
-  не позднее чем за два дня до дня (первого дня) голосования, т.е. не позднее 
14 августа 2021 года)
	Глава местной администрации городского округа 



	Списки избирателей

	8. 
	Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии (п. 4 ст. 15 УЗ)
	Представляются в ТИК не позднее чем за 60 дней до дня голосования

Не позднее 20 июля 2021 года
(в соответствии с п.2 ст.15 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
-  не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 19 августа 2021)
	Главы администраций, командиры

воинских частей, руководители

учреждений, в которых

избиратели временно

пребывают

	9. 
	Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных в местах временного пребывания, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании (п. 4 ст. 15 УЗ)
	Сразу после сформирования участковых избирательных комиссий
	Руководители

учреждений, в которых

избиратели временно

пребывают
Командир воинской части

Капитан судна

	10. 
	Утверждение формы списка избирателей (п. 1 ст. 15 УЗ)


	Не позднее

10 июля 2021 года


	ИККО

	11. 
	Определение порядка использования и хранения второго экземпляра списка избирателей (п. 7 ст. 15 УЗ)
	Не позднее

10 июля 2021 года


	ИККО

	12. 
	Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС «Выборы» (п. 2, 6 ст. 15 УЗ)
	Не позднее чем за 11 дней 

до дня голосования

Не позднее 

7 сентября 2021 года
	ТИК

	13. 
	Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (п.  7 ст. 15 УЗ)
	За 10 дней 

до дня голосования

8 сентября 2021 года
	ТИК, УИК

	14. 
	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании (п. 3 ст. 15, п.3 ст.75 УЗ)
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования 

Не позднее 

16 сентября 2021 года 
	Соответствующая УИК

	15. 
	Представление избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (п. 1 ст. 17 УЗ).
	За 10 дней до дня голосования 

с 8 сентября 2021 года
	УИК

	16. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссией (п.14 ст.16 ФЗ-20

п. 10 ст. 15, п.3 ст.75 УЗ)
	Не позднее чем в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования

Не позднее 18 часов 

по местному времени
16 сентября 2021 года
	Председатели и секретари УИК

	Избирательные комиссии

	17. 
	Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Калининградской областной Думы по одномандатным избирательным округам на соответствующие территориальные избирательные комиссии (п. 1, 4 ст. 20 УЗ)
	Не позднее чем за 80 дней до дня голосования

Не позднее 30 июня 2021 года

	ИККО

	18. 
	Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (Постановление ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 (ред. от 01.11.2017) «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (далее – Порядок формирования резерва составов УИК)
	Начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования

С 30 июля по 19 августа
 2021 года
	ТИК

	19. 
	Проверка кандидатур, предложенных для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 29 Федерального закона (п.6 Порядка формирования резерва составов УИК)
	Незамедлительно после получения сведений по кандидатурам
	ТИК

	20. 
	Принятие решений территориальных избирательных комиссий о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий и направление решения в Избирательную комиссию Калининградской области (п.21 Порядка формирования резерва составов УИК)
	Не позднее чем через 5 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий

Не позднее 24 августа 2021 года
	ТИК

	21. 
	Принятие решения Избирательной комиссии Калининградской области о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий (п.22 Порядка формирования резерва составов УИК)
Размещение решения на сайте Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий

Не позднее 29 августа 2021 года
в течение 3 дней со дня принятия решения
	ИККО

	22. 
	Оповещение населения об адресе, времени работы и номерах телефонов участковых избирательных комиссий (подп. 1 п. 1 ст. 30 УЗ)
	Не позднее

8 сентября 2021 года
	УИК

	23. 
	Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, определение срока их полномочий и численного состава (п. 3 ст. 22, п.3 ст.75 УЗ)
	Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования

Не позднее 3 сентября 2021 года, а в исключительных случаях – не позднее 16 сентября 2021 года
	ТИК,

капитан судна

	24. 
	Увеличение максимального числа членов участковой комиссии с правом решающего голоса из резерва составов участковых комиссий, установление срока их полномочий, в связи с совмещением дней голосования на выборах разных уровней (при необходимости) (п.3.1. ст. 27 ФЗ)
	по мере необходимости
	ТИК

	Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты 
Калининградской областной Думы 

	25. 
	Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам (п. 4 ст. 5, п.3 ст. 37, п. 1 ст. 44 УЗ)
	После официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем за 45 дней до дня голосования

не позднее 4 августа 2021 года до 18:00 часов по местному времени
	Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом

(достигшие на день голосования 21 года)

	26. 
	Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам (п. 4 ст. 38, п. 1 ст. 44 УЗ)
	После официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем за 45 дней до дня голосования

не позднее 4 августа 2021 года до 18 часов по местному времени
	Избирательные объединения

	27. 
	Выдвижение списка кандидатов избирательным объединением по единому избирательному округу (п.2 ст. 39, п.2 ст. 44 УЗ)
	После официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем за 45 дней до дня 

голосования.

не позднее 4 августа 2021 года 
до 18 часов по местному времени
	Избирательные объединения

	28. 
	Рассмотрение документов, представленных уполномоченными представителями избирательных объединений, выдача заверенных копий списков кандидатов либо мотивированного решения об отказе в выдаче таковых (п.6 ст.40 УЗ)
	В трехдневный срок со дня прием документов
	ИККО 

	29. 
	Начало сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата, списков кандидатов (п. 1 ст.41 УЗ)
	Со дня оплаты изготовления подписных листов
	Кандидаты,

избирательные объединения

	30. 
	Подготовка обращения с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах в правоохранительных, налоговых и иных органах (п. 3 ст.45 УЗ)
	незамедлительно после предоставления кандидатами сведений
	ИККО, ОИК

	31. 
	Представление в ОИК документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам (п. 1 ст. 44 УЗ)
	Не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования, до 18 часов по местному времени

С 5 июля по 4 августа 2021 года 
до 18 часов по местному времени
	Кандидаты 

	32. 
	Представление в Избирательную комиссию   Калининградской области документов для регистрации списков кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу (п. 2 ст. 44 УЗ)
	Не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования, до 18 часов по местному времени

С 5 июля по 4 августа 2021 года 
до 18 часов по местному времени
	Уполномоченные представители избирательных объединений

	33. 
	Проведение случайной выборки подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов (п. 5 ст. 45 УЗ)

	В день приема документов для регистрации кандидата, списка кандидатов, в том числе подписных листов, непосредственно после выдачи документа, подтверждающего прием документов

	ИККО, ОИК

	34. 
	Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдении требований к оформлению документов, установленных Федеральным законом, Уставным законом Калининградской области, а также об отсутствии копий документов, представление которых предусмотрено законом (п.3 ст. 46 УЗ, п.1.1. ст. 38 ФЗ)
	не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов
	ИККО, ОИК

	35. 
	Реализация права кандидата, избирательного объединения вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидате,  кандидатах, и представленные в соответствии с подпунктами 1, 2 и 3 пункта 7 статьи 37 УЗ и подпунктами 1, 2 и 3 пункта 3 статьи 40 УЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению, а также представить копию какого-либо документа, представление которой предусмотрено подпунктом 1-1 пункта 7 статьи 37 и подпунктом 1-1 пункта 3 статьи 40 УЗ (п.3 ст. 46 УЗ, п.1.1. ст. 38 ФЗ)
	не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов
	Кандидаты, избирательные объединения

	36. 
	Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов (п. 15 ст. 45 УЗ)
	Не менее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
	ИККО или ОИК 

	37. 
	Принятие решения о регистрации списка кандидатов с выдачей соответствующих удостоверений, либо мотивированного решения об отказе в регистрации (п. 1 ст. 46 УЗ)
	В течение 10 дней со дня приема необходимых документов для регистрации списка кандидатов
	ИККО

	38. 
	Принятие решения о регистрации кандидата с выдачей соответствующего удостоверения, либо мотивированного решения об отказе в регистрации (п.  2 ст. 46 УЗ)
	Не позднее чем в течение десяти дней после приема необходимых документов для регистрации кандидата


	ОИК


	39. 
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа, исключения кандидата из списка кандидатов (п. 7 ст. 46 УЗ)
	В течение одних суток

с момента принятия решения об отказе,
исключения кандидата из списка кандидатов


	Соответствующая ОИК, ИККО

	40. 
	Передача в СМИ данных о зарегистрированных списках кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах и сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам для опубликования (п. 16 ст. 46 УЗ)
	В течение 48 часов после регистрации
	ИККО, ОИК


	41. 
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов (п.17 ст. 46 УЗ)
	Не позднее чем за 15 дней 

до дня голосования

Не позднее 

3 сентября 2021 года
	ОИК, ТИК

	42. 
	Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения комиссий (п.19 ст.20 ФЗ-67, п. 15 ст. 18 УЗ)
	В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно
	Государственные органы, 

органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций

	Статус кандидатов

	43. 
	Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов по единому избирательному округу (п. 1 ст. 50 УЗ)
	После выдвижения кандидат вправе назначить до 10 доверенных лиц, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов – до 50 доверенных лиц
	Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов

	44. 
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (п. 1 ст. 50 УЗ)
	В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
	ИККО, ОИК



	45. 
	Назначение избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов, члена комиссии с правом совещательного голоса: 
	
	

	
	- в Избирательную комиссию Калининградской области (п.1 ст. 23 УЗ)
	Со дня представления в ИККО документов для регистрации списка кандидатов


	Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов

	
	- в каждую окружную, территориальную, участковую избирательные комиссии (п.1 ст. 23 УЗ)

	После регистрации списка кандидатов
	Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов

	46. 
	Назначение кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, члена комиссии с правом совещательного голоса
	
	

	
	- в окружную избирательную комиссию (п.2 ст. 23 УЗ)

	Со дня представления в ОИК документов для регистрации кандидата
	Кандидат

	
	- в каждую территориальную и участковую избирательные комиссии того одномандатного избирательного округа, по которому этот кандидат выдвинут (п.2 ст. 23 УЗ)
	После регистрации кандидата
	Зарегистрированный кандидат

	47. 
	Назначение в Избирательную комиссию   Калининградской области члена комиссии с правом совещательного голоса (п. 3 ст. 23 УЗ)
	После регистрации окружной избирательной комиссией кандидата, выдвинутого избирательным объединением 
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу 

	48. 
	Назначение в каждую комиссию не более двух наблюдателей (в случае принятия решения, предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона, о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования) п.4 ст. 30 ФЗ), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования (п.8 ст. 31 УЗ)
	До представления в ТИК списка назначенных наблюдателей

До 13 сентября 2021 года
	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, а также Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Калининградской области (далее - субъекты общественного контроля)

	49. 
	Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в участковые комиссии, с указанием фамилии, имени и отчества каждого наблюдателя, адреса его места жительства, номера избирательного участка, наименования комиссии, куда наблюдатель направляется (п. 9-1 ст.31 УЗ

п. 7.1 ст. 30 ФЗ)

	Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования 
Не позднее 13 сентября 
2021 года
	Избирательное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые комиссии

	50. 
	Представление наблюдателем направления в комиссию, в которую он назначен. 

(Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

В участковую комиссию направление может быть представлено только наблюдателем, указанным в списке наблюдателей, который представлен в ТИК.) (п. 10 ст.31, п.3 ст.75 УЗ)
	В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования
16, либо с 17 по 19 сентября 
2021 года

	Наблюдатель

	51. 
	Представление в Избирательную комиссию Калининградской области, окружную избирательную комиссию, заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (п. 2 ст. 48 УЗ)
	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ

	52. 
	Реализация права избирательного объединения на исключение кандидата из выдвинутого избирательным объединением списка кандидатов по единому избирательному округу (п. 4 ст.51 УЗ)
	Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования

Не позднее

3 сентября 2021 года
	Избирательное объединение

	53. 
	Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу (п. 5 ст.51 УЗ)
	Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня)
Не позднее 

11 сентября 2021 года
	Избирательное объединение

	54. 
	Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры, выдвинутой в составе списка кандидатов (п. 2 ст. 51 УЗ)
	Не позднее чем за 15 дней 

до дня голосования

а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования
Не позднее

3 сентября 2021 года 

а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств 
Не позднее

15 сентября 2021 года
	Кандидат

	55. 
	Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры, выдвинутой непосредственно (п. 1 ст. 51 УЗ)
	Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования

Не позднее

11 сентября 2021 года,
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования 
Не позднее

15 сентября 2021 года
	Кандидат

	56. 
	Утрата прав и освобождение от обязанностей, связанных со статусом кандидата, кроме обязанностей представления в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета (п. 5 ст. 41 ФЗ)
	с момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии - с даты выбытия
	Кандидаты

	57. 
	Передача информации о выбытии кандидата в СМИ 
(п. 1.ст.54 УЗ)
	После выбытия кандидата
	ИККО, ОИК

	58. 
	Срок полномочий уполномоченных представителей избирательных объединений

(Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, имеет право назначить не более 40 представителей, уполномоченных представлять избирательное объединение по всем вопросам, связанным с его участием в выборах депутатов областной Думы. Из числа указанных представителей избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, обязано назначить уполномоченных представителей по финансовым вопросам) (п. 1, 9 ст. 35 УЗ)
	Начинается со дня их назначения и истекает с момента утраты статуса всеми кандидатами, выдвинутыми в составе соответствующего списка кандидатов, назначившего их избирательного объединения, но не позднее дня официального опубликования общих результатов выборов.


	Уполномоченные представители избирательных объединений

	Информирование избирателей и предвыборная агитация

	59. 
	Доведение сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, до сведения избирателей (п. 7 ст. 33 ФЗ, п. 14 ст. 40 УЗ, п. 1 ст. 54 УЗ)
	после выдвижения кандидатов, списка кандидатов
	ИККО, ОИК

	60. 
	Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатов сведений (п.8 ст.33 ФЗ)
	по мере поступления сведений
	ИККО, ОИК

	61. 
	Агитационный период:

· для избирательного объединения 

· для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов

· для кандидата, выдвинутого непосредственно
(п. 1 ст. 58 УЗ п.3 ст.75, п.1 ст. 49 ФЗ)
	Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов

Со дня представления в ИККО списка кандидатов

Со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться

Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования 
До ноля часов 

по местному времени
17 сентября 2021 года 
	Избирательные объединения

Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов

Кандидат, выдвинутый непосредственно

	62. 
	Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также размещение этой программы в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (п.11 ст.57 УЗ)
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования

Не позднее 

8 сентября 2021 года
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией

	63. 
	Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по   Калининградской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Калининградской области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Калининградской области на их функционирование (в том числе в форме субсидий), с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Калининградской области (п.6 ст. 56 УЗ)
	Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Правительство Калининградской области

	64. 
	Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных технологий и массовых коммуникаций по   Калининградской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации Калининградской области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований) (п.7 ст. 56 УЗ)
	Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Органы местного самоуправления Калининградской области

	65. 
	Представление в Избирательную комиссию области перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 8 ст. 47 ФЗ-67)
	Не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по   Калининградской области

	66. 
	Опубликование в СМИ перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (п. 5 ст. 56 УЗ)
	Не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	ИККО

	67. 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть "Интернет" (п. 3 ст.55 УЗ)

	В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования.

С 14 по 18 сентября, а также

19 сентября 2021 года включительно
	Граждане,

организации телерадиовещания,

редакции государственных

периодических печатных изданий, организации, публикующие

(обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов

	68. 
	Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов на территории соответствующего избирательного округа, включая размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть «Интернет» (п. 6 ст. 53 УЗ)
	В день голосования, до момента окончания голосования

19 сентября 2021 года, 

до 20 часов по местному времени
	Граждане РФ, избирательное объединение, организации телерадиовещания и периодических печатных изданий, включая сеть Интернет

	69. 
	Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов (п. 5 ст. 64, п. 3 ст. 75 УЗ)
	В день, предшествующий дню голосования и в день голосования

16, 17-19 сентября 2021 года
	Кандидаты,

избирательные объединения,

иные физические и юридические лица

	Агитация в СМИ

	70. 
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст.58 УЗ)
	Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования. 

Проводится в период 

с 21 августа и до нуля часов 
по местному времени
17 сентября 2021 года
	Зарегистрированный кандидат,

избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов,

организации телерадиовещания, 

редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	71. 
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади,  услуг по размещению агитационных материалов и представление в Избирательную комиссию Калининградской области этих сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ  и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (п. 5 ст.59 УЗ)
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Организации телерадиовещания,

редакции 

периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	72. 
	Определение объема эфирного времени, выделяемого на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания, осуществляющих теле- и (или) радиовещание на территории Калининградской области, для проведения предвыборной агитации (ст. 60 УЗ)
	После регистрации кандидата, списка кандидатов

	Организация телерадиовещания 

	73. 
	Определение объема печатной площади, предоставляемой в региональных государственных периодических печатных изданиях, для проведения предвыборной агитации (ст. 61 УЗ)
	После регистрации кандидата, списка кандидатов

	Редакции региональных государственных периодических печатных изданий

	74. 
	Подача в редакции соответствующих телерадиокомпаний, периодических печатных изданий письменной заявки на участие в жеребьевке по определению дат и времени выхода в эфир (дат опубликования) агитационных материалов на платной основе (п. 13 ст. 60, п. 7 ст. 61 УЗ)
	Не позднее чем за 32 дня 
до дня голосования, 

Не позднее 

17 августа 2021 года
	Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение 

	75. 
	Проведение жеребьевки в целях предоставления бесплатного эфирного времени на каналах телерадиокомпаний (п. 9 ст. 60 УЗ)
	Не позднее чем за 32 дней 
до дня голосования 

Не позднее 

17 августа 2021 года
	ИККО

	76. 
	Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на платной основе (п.  12 ст. 60 УЗ)

	Не позднее чем за 32 дней 
до дня голосования 

Не позднее 

17 августа 2021 года
	Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц, их представителей

	77. 
	Проведение жеребьевки в целях предоставления бесплатной печатной площади редакциями региональных периодических печатных изданий (п. 4 ст.61 УЗ)
	Не позднее чем за 32 дней 
до дня голосования 

Не позднее 

17 августа 2021 года
	Редакции региональных государственных периодических печатных изданий с участием зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей избирательных объединений

	78. 
	Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади и установления дат опубликования предвыборных агитационных материалов (п. 7 ст.61 УЗ)
	Не позднее чем за 32 дней 
до дня голосования

Не позднее 

17 августа 2021 года
	Редакции региональных государственных периодических печатных изданий с участием зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей избирательных объединений

	79. 
	Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени (п. 14 ст. 60 УЗ)
	Не позднее, чем за 5 дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем за 5 дней со дня соответствующей жеребьевки, - 
в день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме
	Зарегистрированные кандидаты,

избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов

	80. 
	Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади (п. 9 ст. 61 УЗ)
	Не позднее чем за пять дней 
до дня опубликования предвыборного агитационного материала
	Зарегистрированные кандидаты,

избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов

	81. 
	Предоставление в Избирательную комиссию   Калининградской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (п. 7 ст. 59 УЗ)
	Не позднее чем через 10 дней 
со дня голосования

Не позднее 

29 сентября 2021 года
	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации

	82. 
	Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (п. 7 ст. 59 УЗ)
	В течение агитационного периода
	Организации телерадиовещания и периодические печатные издания

	83. 
	Хранение учетных документов о предоставлении кандидатам, избирательным объединениям безвозмездного и платного эфирного времени, и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 8 ст. 59 УЗ)
	Не менее трех лет 
после дня голосования 
до 20 сентября 2024 года


	Организации телерадиовещания и периодические печатные издания

	84. 
	Хранение видео - и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию (п. 21 ст. 60 УЗ).
	Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм
	Соответствующие организации телерадиовещания

	85. 
	Представление филиалу Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее - филиал ПАО Сбербанк России) платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени (п. 17.  ст. 60 УЗ)
	Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени 
	Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения

	86. 
	Представление филиалу ПАО Сбербанк России платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости печатной площади (п. 12 ст. 61 УЗ)
	Не позднее чем за два дня до дня опубликования 
	Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения

	87. 
	Предоставление копии платежного документа с отметкой филиал ПАО Сбербанк России в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания (п. 17 ст. 60, п. 12 ст. 61 УЗ)
	До предоставления эфирного времени, печатной площади
	Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения

	Агитация посредством проведения агитационных публичных мероприятий

	88. 
	Рассмотрение заявок, о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов с избирателями (п. 6 ст. 62 УЗ)
	В течение трех дней со дня подачи заявок
	Собственники, владельцы помещений

	89. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий (п. 2 ст. 62 УЗ)
	В порядке, установленном законодательством РФ
	Правительство области, органы местного самоуправления 

	90. 
	Размещение в сети «Интернет» уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению (п. 5 ст.62 УЗ)
	В течение двух суток с момента получения уведомления
	ИККО

	Агитация посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

	91. 
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 8 ст. 63 УЗ)
	Не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования

Не позднее

19 августа 2021 года
	Органы местного самоуправления по предложению ТИК

	92. 
	Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (п. 8 ст. 63 УЗ)
	
	ТИК

	93. 
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ИККО вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (п. 3 ст. 63 УЗ)
	Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	94. 
	Представление в ИККО, ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров  иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы,  копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде (п. 5 ст. 63 УЗ)
	До начала их распространения
	Кандидаты, избирательные объединения

	Финансирование выборов

	95. 
	Утверждение сметы расходов денежных средств на подготовку и проведение выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва (ст. 65 УЗ)
	При формировании областного бюджета на очередной финансовый год
	ИККО

	96. 
	Финансирование Избирательной комиссии Калининградской области на подготовку и проведение выборов (п. 2 ст. 65 УЗ)
	Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Правительство области

	Распределение средств на проведение выборов

	97. 
	Окружным избирательным комиссиям (п. 3 ст.65 УЗ)
	Не позднее, чем за 60 дней 
до дня голосования

Не позднее

20 июля 2021 года
	ИККО

	98. 
	Территориальным избирательным комиссиям (п. 3 ст.65 УЗ)
	Не позднее, чем за 30 дней 
до дня голосования

Не позднее 

19 августа 2021 года
	ОИК

	99. 
	Участковым избирательным комиссиям (п. 3 ст.65 УЗ)
	Не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования

Не позднее 

29 августа 2021 года
	ТИК

	Отчетность избирательных комиссий

	100. 
	Представление УИК территориальным избирательным комиссиям финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 6 ст. 71 УЗ)
	Не позднее чем через 10 дней 
со дня проведения голосования

Не позднее 

29 сентября 2021 года
	УИК

	101. 
	Представление ТИК в ОИК финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 6 ст. 71 УЗ)
	Не позднее чем через 20 дней 
со дня проведения голосования

Не позднее

9 октября 2021 года
	ТИК

	102. 
	Представление ОИК в ИККО финансовых отчетов о фактических расходах денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, сводных финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и расходовании средств этих фондов (п. 7 ст. 71 УЗ)
	Не позднее чем через 35 дней 
со дня официального опубликования результатов выборов


	ОИК 

	103. 
	Представление ИККО в Калининградскую областную Думу финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 8 ст. 71 УЗ)
	Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов
	ИККО

	Избирательный фонд

	104. 
	Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании (п. 1 ст. 66 УЗ)
	В период после письменного уведомления соответствующей окружной избирательной комиссии о его выдвижении (самовыдвижении) 
	Кандидат

	105. 
	Создание избирательным объединением, выдвинувшим списки кандидатов, избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании (п. 1 ст. 66 УЗ)
	После получения заверенной ИККО копии списка кандидатов и регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам 
	Избирательное объединение

	106. 
	Представление в ОИК, в ИККО сведений о реквизитах открытых специальных счетов избирательных фондов (п. 1.3, 1.4 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Калининградской областной Думы)
	в течение трех дней со дня его открытия
	Кандидат либо его уполномоченный по финансовым вопросам, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения

	107. 
	Представление ОИК, ИККО сведений о поступлении и расходовании средств со специальных избирательных счетов кандидатов, избирательных объединений с использованием клиентского программного обеспечения системы дистанционного банковского обслуживания (системы ДБО). В случае отсутствия клиентского программного обеспечения системы ДБО указанные сведения представляются на бумажном носителе 
Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление на специальные избирательные счета и расходование этих средств по представлению (запросу) соответствующей комиссии, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам

(п. 2.10, 2.11 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Калининградской областной Думы)
	Один раз в неделю – каждый четверг, а менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня
В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – в день обращения
	Филиалы ПАО Сбербанк России, другие кредитные организации, в которых открыты специальные избирательные счета


	108. 
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и сообщение о результатах проверки соответствующей избирательной комиссии (п. 7 ст. 69 УЗ, п. 13 ст. 59 ФЗ)
	В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии
	Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций

	109. 
	Опубликование переданных соответствующими избирательными комиссиями сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений (п. 6 ст. 69 УЗ)
	В течение трех дней со дня получения
	Редакции региональных государственных печатных изданий

	110. 
	Представление кандидатом в соответствующую ОИК, уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам – в Избирательную комиссию области первого финансового отчета (п.п. 1 п.2 ст.69 УЗ)
	Одновременно с представлением документов для регистрации
	Кандидаты, избирательные объединения

	111. 
	Представление кандидатом в соответствующую ОИК, уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам (иное уполномоченное лицо) – в Избирательную комиссию Калининградской области итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда (п.п. 2 п. 2 ст.69 УЗ)
	Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов
	Кандидаты, избирательные объединения

	112. 
	Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции СМИ для опубликования (п. 4 ст. 69 УЗ)
	В течение 5 дней со дня их получения комиссиями
	ИККО, ОИК

	113. 
	Опубликование финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов) (п. 4 ст. 69 УЗ)
	В течение 5 дней со дня их представления соответствующими комиссиями 
	Редакции государственных периодических печатных изданий 

	114. 
	Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных счетов, открытых для формирования избирательных фондов (п. 6. ст.67, п.3 ст.75 УЗ)
	В день голосования

С 17 по 19 сентября 2021 года
	Филиалы ПАО Сбербанк России, другие кредитные организации, в которых открыты специальные избирательные счета

	115. 
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды (п. 1ст.70 УЗ)
	После дня голосования,

до представления итогового финансового отчета 
	Кандидаты, избирательные объединения

	116. 
	Перечисление в бесспорном порядке в доход областного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств (п. 2. ст. 70 УЗ)
	По истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей комиссии.

С 18 ноября 2021 года 
	Филиалы ПАО Сбербанк России, другие кредитные организации, в которых открыты специальные избирательные счета,
по письменному указанию ИККО, ОИК

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	Изготовление избирательных бюллетеней

	117. 
	Утверждение Порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней и их числа (п. 1 ст. 74 УЗ)
	Не позднее чем за 35 дней до дня голосования 

Не позднее 14 августа

 2021 года
	ИККО

	118. 
	Утверждение формы и текста избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу, формы избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу (п. 3 ст. 74 УЗ)
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования

Не позднее

19 августа 2021 года
	ИККО

	119. 
	Утверждение текста избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу (п. 3 ст. 74 УЗ) 
	Не позднее чем за 25 дней до дня голосования

Не позднее

24 августа 2021 года
	ОИК

	120. 
	Проведение жеребьевки для определения порядка размещения кратких наименований избирательных объединений и эмблем, в избирательном бюллетене по единому избирательному округу (п. 4 ст. 74 УЗ)
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования

Не позднее

19 августа 2021 года
	ИККО

	121. 
	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам (п. 13 ст. 74 УЗ)
	 Не позднее чем за 22 дня до дня голосования

Не позднее

27 августа 2021 года
	Полиграфические организации 

по решению ИККО, ОИК

	Передача избирательных бюллетеней

	122. 
	Принятие решения о времени и месте передачи бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией, Избирательной комиссии Калининградской области и оповещение членов избирательных комиссий, избирательных объединений о времени и месте передачи бюллетеней, выбраковке и уничтожении лишних бюллетеней (п. 14, 16 ст. 74 УЗ)
	Не позднее чем за 2 дня до получения изготовленных избирательных бюллетеней для голосования


	ИККО 

	123. 
	Передача избирательных бюллетеней территориальным избирательным комиссиям (п. 15 ст. 74 УЗ)
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования

Не позднее

29 августа 2021 года
	ИККО, ОИК, ТИК

	124. 
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (п. 15 ст. 74 УЗ)
	Не позднее, чем за один день до дня (первого дня) голосования

Не позднее 

15 сентября 2021 года
	ТИК

	Подготовка помещений для голосования

	125. 
	Определение помещений для голосования
	Не позднее чем за 45 дней до дня голосования

Не позднее

4 августа 2021 года
	Глава местной администрации муниципального образования, командир воинской части, капитан судна

	126. 
	Безвозмездное предоставление помещений для голосования в распоряжение участковых избирательных комиссий (п. 1 ст. 73 УЗ)
	Не позднее чем за 3 дня до дня голосования

Не позднее

15 сентября 2021 года
	Глава местной администрации муниципального образования, командир воинской части, капитан судна

	127. 
	Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения на нем информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень, образцы заполненных избирательных бюллетеней без указаний фамилий кандидатов и избирательных объединений (п. 3 - 8 ст. 73 УЗ)
	Незамедлительно после получения информационных плакатов от территориальных избирательных комиссий
	УИК

	128. 
	Определение необходимого количества переносных избирательных ящиков (п. 6 ст. 77 УЗ)
	До первого дня голосования
До 17 сентября 2021 года
	ТИК

	129. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ и направление письменных извещений (приглашений) избирателям (п. 2 ст. 76 УЗ)
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования

Не позднее

8 сентября 2021 года
	ТИК, УИК

	130. 
	Принятие решения о проведении голосования досрочно на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании. (п. 1 ст.76-1 УЗ)
	Не ранее чем за 20 дней до дня голосования 
Не ранее 29 августа 2021 года

	ИККО

	131. 
	Подача избирателями, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства заявлений о включении в список избирателей по месту своего нахождения:

· в любую ТИК;

· через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ);

· через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ)
·  в любую УИК

(п. 2.1 Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, далее Порядок)
	не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования
Не ранее чем 2 августа и не позднее чем 13 сентября 

2021 года
Не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования 
Не ранее чем 2 августа и не позднее чем 13 сентября 

2021 года
не ранее чем за 45 дней и не позднее 24 часов по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования
Не ранее чем 2 августа и не позднее 24 часов 
по московскому времени
13 сентября 2021 года
Не ранее чем за 10 дней до дня (последнего дня) голосования и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования 
Не ранее чем 8 сентября 
и не позднее чем 
13 сентября 2021 года
	ТИК

МФЦ

Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области
УИК

	132. 
	Включение в список избирателей, находящихся в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, и других местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании их личного письменного заявления. (п.5 ст.16, п.3 ст. УЗ 75)
	Не позднее чем до 14 часов дня, предшествующего дню (первому дню) голосования
Не позднее 14 часов 
по местному времени
16 сентября 2021 года

	УИК

	133. 
	Определение графика приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в ТИК (УИК) в течение не менее четырех часов в день (п.2.2 Порядка)
	Не позднее чем за 60 дней 
до дня (первого дня) голосования
Не позднее

18 июля 2021 года
	ИККО

	134. 
	Обеспечение посещение избирателя, членом УИК с правом решающего голоса или лицом, привлеченным к работе в УИК по гражданско-правовому договору, с целью предоставления ему возможности подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения (п.2.5 Порядка)
	Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования
Не позднее

13 сентября 2021 года
	ТИК, УИК

	135. 
	Передача заявлений на бумажном носителе, поданные в УИК, в вышестоящую ТИК (п.2.14 Порядка)
	Ежедневно
	УИК

	136. 
	Передача информации, содержащейся в заявлениях, в том числе в заявлениях об аннулировании, в базу обработки заявлений
(п.2.14 Порядка)
	Не позднее 14 часов по местному времени за два дня до дня (первого дня) голосования
Не позднее 14 часов 

по местному времени
14 сентября 2021 года
	ТИК

	137. 
	Ввод информации, содержащейся в заявлениях на бумажном носителе, поданных в ППЗ, в базу обработки заявлений, в том числе автоматизированным способом, на комплексах средств автоматизации ГАС «Выборы» (далее – КСА) соответствующих ТИК (п.2.14 Порядка)
	По мере поступления
	ТИК

	138. 
	Передача информации, содержащейся в заявлениях, поданных через МФЦ, в базу обработки заявлений:

· с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) 
· при отсутствии технической возможности использования СМЭВ заявления на бумажном носителе передаются из МФЦ в ТИК
(п.2.14 Порядка)
	В течение суток с момента подачи, но не позднее 14 часов по местному времени за два дня до дня (первого дня) голосования 
В течение суток с момента подачи, но не позднее 14 часов 
по местному времени
14 сентября 2021 года

ежедневно, но не позднее 14 часов по местному времени за два дня до дня (первого дня) голосования
ежедневно, 

но не позднее 14 часов
по местному времени
 14 сентября 2021 года
	МФЦ

	139. 
	Формирование на КСА ТИК для каждой нижестоящей УИК:

· Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства (п.3.1 Порядка);
· Дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на соответствующем участке (п.3.2 Порядка);

· Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (п.3.2 Порядка)
	Не позднее 10 часов по местному времени в день, предшествующий дню (первому дню) голосования
Не позднее 10 часов
по местному времени
16 сентября 2021 года
	ТИК

	140. 
	Брошюровка документов, указанных в п. 141, из ТИК в УИК и передача их отдельными книгами, заверенными подписями председателя и секретаря ТИК, а также печатью ТИК 
	В день, предшествующий дню (первому дню) голосования
16 сентября 2021 года
	ТИК

	141. 
	Проведение проверки однократности получения избирателями бюллетеней для голосования на основании информации, переданной из ТИК обо всех избирателях, включенных в списки избирателей по месту жительства на основании поданных в УИК заявлений о включении в список избирателей по месту жительства и получивших бюллетень
Информирование о результатах проверки ЦИК России
	Не позднее чем через 10 дней после дня (последнего дня) голосования
Не позднее

30 сентября 2021 года 
Незамедлительно
	ИККО

	142. 
	Размещение на официальном сайте ИККО в сети Интернет информацию:
· о числе избирателей, включенных в список избирателей на основании поданных заявлений и в Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, по каждому участку;

· о числе избирателей, принявших участие в выборах по месту нахождения
	не позднее чем в день, предшествующий дню (первому дню) голосования
Не позднее

16 сентября 2021 года 
после определения результатов выборов
	ИККО

	143. 
	Подача заявок в Избирательную комиссию Калининградской области от представителей СМИ на аккредитацию для осуществления полномочий в помещении для голосования в день голосования, при подсчете голосов и установлении итогов голосования. (п.14-2 ст.31 УЗ)
	Не менее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования
 Не позднее 13 сентября 2021 года 
	Представители СМИ

	144. 
	Прием заявлений (устных обращений) избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 2 ст. 77 УЗ)
	В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования

С 9 сентября 2021 года и не позднее 14 часов 
по местному времени
19 сентября 2021 года
	УИК

	145. 
	Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона
	Не менее чем за один час до начала голосования
С 17 сентября по 19 сентября 2021 года 
	УИК

	146. 
	Передача информации нарастающим итогом об общем количестве избирателей, получивших бюллетени при проведении голосования в течение нескольких дней, а также об общем количестве избирателей, получивших бюллетени при проведении голосования вне помещения для голосования (голосования на дому и голосования с использованием дополнительных форм голосования) в ИККО
	Ежедневно, за исключением последнего дня голосования, по истечении времени голосования 
	ТИК

	147. 
	Проведение голосования в течение нескольких дней:

· в помещении для голосования;

· вне помещения для голосования при наличии письменного заявления или устного обращения;
· голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено

(п.1 ст. 76, п. 1 ст.77 УЗ)
	с 17 по 19 сентября 2021 года
c 08 до 20 часов
по местному времени
	УИК

	148. 
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, установление итогов голосования и составление протоколов об итогах голосования по единому и одномандатному избирательным округам (п. 2 ст. 79 УЗ)
	Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования

Начинается не ранее 20 часов 

по местному времени
19 сентября 2021 года
	Члены УИК с правом решающего голоса

	149. 
	Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования членам комиссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в п. 5 ст.31 УЗ (п. 29 ст.68 ФЗ-67, п. 27 ст. 79 УЗ)
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования
	Член УИК с правом решающего голоса 

	150. 
	Направление в ТИК первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования
(п. 28 ст. 79 УЗ)
	Незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий 
	УИК

	151. 
	Установление итогов голосования, составление протоколов и сводных таблиц ТИК по одномандатному и единому избирательным округам (п. 1 ст. 80 УЗ)
	Не позднее чем на третий день со дня голосования

До 21 сентября 2021 года 
	ТИК

	152. 
	Определение результатов выборов депутатов Калининградской областной Думы по одномандатному избирательному округу и установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа (п. 1 ст. 81 УЗ)
	Не позднее чем на 5 день со дня голосования, на основании данных протоколов территориальных избирательных комиссий

Не позднее 

23 сентября 2021 года
	ОИК

	153. 
	Направление в Избирательную комиссию Калининградской области первых экземпляров протоколов и сводных таблиц ОИК об итогах голосования по единому избирательному округу и результатах выборов по одномандатному избирательному округу (п. 11 ст. 81 УЗ)
	Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц
	ОИК

	154. 
	Определение результатов выборов по единому избирательному округу (п. 1 ст. 82 УЗ) 
	После получения данных первых экземпляров протоколов №2 ОИК об итогах голосования по единому избирательному округу, но не позднее чем на 7 день со дня голосования

Не позднее

25 сентября 2021 года
	ИККО

	155. 
	Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Калининградской областной Думы о результатах выборов (п. 1 ст. 87 УЗ)
	Незамедлительно после определения результатов выборов 
	ИККО, ОИК

	156. 
	Представление в Избирательную комиссию Калининградской области, в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Калининградской областной Думы, либо представление копии документов, удостоверяющих подачу в трехдневный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п. 1 ст. 87 УЗ)
	В пятидневный срок со дня получения извещения о результатах выборов
	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Калининградской областной Думы

	157. 
	Установление общих результатов выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва (ст. 83 УЗ)
	Не позднее чем через две недели после дня голосования

Не позднее 

4 октября 2021 года
	ИККО

	158. 
	Направление предварительных данных о результатах выборов в СМИ (п. 2 ст. 88 УЗ)
	В течение одних суток после определения результатов выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва
	ИККО, ОИК

	
	Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах №1 и № 2   территориальных и участковых избирательных комиссий соответствующего одномандатного округа (п. 3 ст. 88 УЗ) 
	Не позднее чем через две недели со дня голосования 

Не позднее 3 октября 2021 года
	ОИК

	159. 
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов (п. 4 ст. 88 УЗ)
	В течение трех недель со дня голосования 

Не позднее 

10 октября 2021 года
	ИККО

	160. 
	Регистрация избранных депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва и выдача им удостоверений об избрании (п. 4 ст. 87 УЗ)
	После официального опубликования общих результатов выборов депутатов Калининградской областной Думы и представления копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
	ИККО, ОИК
 

	161. 
	Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о результатах выборов, а также предусмотренных подпунктами 1-3, 8, 9 пункта 1 статьи 40 УЗ данных обо всех избранных кандидатах (п. 5 ст. 88 УЗ)
	В течение двух месяцев со дня голосования

Не позднее 

20 ноября 2021 года
	ИККО 

	162. 
	Передача выборной документации, включая избирательные бюллетени в ТИК (Порядок хранения и передачи в архивы документов)
	Сразу, после представления протоколов №1, №2 об итогах голосования на выборах депутатов Калининградской областной Думы в ТИК
	УИК

	163. 
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва (ст. 90 УЗ)
	В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва, утвержденным избирательной комиссией Калининградской области
	ИККО


Секретарь Избирательной комиссии Калининградской области        О.Р. Баязитов
